附件

- 铜川市2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动任务清单

| 类别 | 重点工作 | 主要任务 | 完成时限 | 工作措施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业结 构调整 | “散乱污”企业综合 整治 | 巩固“散乱污”企业整治成果 | 12月底前 | 对“散乱污”企业发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业动态清零。 | 市工信局 各区县政府 市新区管委会 |
|  | 工业源污染治理 | 无组织排放治理 | 12月底前 | 长兴支撑剂有限责任公司、凤凰建材有限公司等5家企业完成物料运输、装卸、储存、转移、输送以及生产工艺过程等无组织排放的深度治理。 | 市生态环境局 |
|  | 工业炉窑 淘汰 | 淘汰煤气发生炉 | 12月底前 | 淘汰中鹰商贸有限责任公司煤气发生炉1台。 | 王益区政府 |
|  | 工业炉窑 治理 | 工业炉窑废气 深度治理 | 12月底前 | 完成宜君县强宏建材有限公司1台工业炉窑废气深度治理。 | 宜君县政府 |
|  | 推进产业集群升级改造 | 企业绩效升级 | 12月底前 | 力争2020年各区县至少实现1家企业提升至A级，增加B级企业数量。 | 各区县政府 市新区管委会 |
|  | 重点工业 行业VOCs综合治理 | 源头替代 | 12月底前 | 完成卡铂森工贸有限公司低VOCs含量油墨替代。 | 王益区政府 |
|  |  | 无组织排放控制 | 12月底前 | 陕西屹泰能源开发有限公司通过采取设备与场所密闭等措施，完成VOCs无组织排放治理。 | 宜君县政府 |
|  |  |  | 12月底前 | 陕西赛骏专用车制造公司通过采取设备与场所密闭等措施，完成VOCs无组织排放治理。 | 王益区政府 |
|  |  | 旁路设置 情况排查 | 12月底前 | 针对石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业废气排放系统旁路开展全面摸底排查，建立清单，取消非必要设置的旁路。因安全生产必要保留的，通过铅封、安装自动监控设施等方式加强监管，开启后及时向生态环境部门报告并做好记录。 | 市生态环境局 |
| 产业结 构调整 | 重点工业 行业VOCs综合治理 | 储罐排查 | 12月底前 | 完成原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，建立台账。 | 市生态环境局 |
|  | 工业园区VOCs 综合管控 | 统一管控 | 12月底前 | 开展工业园区VOCs走航监测，精准溯源。 | 市生态环境局 |
|  | VOCs 监测监控 | 自动监控 设施安装 | 12月底前 | 陕西中环机械有限公司、西安重装铜川煤矿机械有限公司2家工业涂装企业主要排污口安装自动监控设施。 | 市新区管委会 |
|  | VOCs 面源管控 | 餐饮油烟治理 | 12月底前 | 排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置，并实现达标排放。 | 市城市管理执法局 |
| 能源结构调整 | 清洁取暖 | 清洁能源 替代散煤 | 10月底前 | 完成散煤治理2.25万户。 | 市发展改革委 |
|  |  |  | 12月底前 | 加强煤质监管，开展煤质抽检专项检查10次。 | 市市场监管局 |
|  |  |  | 10月底前 | 完成市上下达的散煤治理任务。 | 各区县政府 市新区管委会 |
|  | 实施煤炭消费总量控制 | 控制煤炭 消费总量 | 12月底前 | 完成省上下达的年度任务。 | 市发展改革委 |
|  | 锅炉综合 整治 | 淘汰燃煤锅炉 | 10月底前 | 继续巩固燃煤锅炉拆改成果，发现一台，拆改一台，全市范围内基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉。 | 市生态环境局 各区县政府 市新区管委会 |
|  |  | 燃气锅炉 低氮改造 | 10月底前 | 完成燃气锅炉低氮改造30台。 | 市生态环境局 |
| 运输结 构调整 | 运输结构 调整 | 老旧车淘汰 | 全 年 | 累计淘汰国三及以下营运柴油货车5000辆。 | 市公安局 |
|  |  | 公转铁 | 12月底前 | 加大公转铁进程，铁路运量比2017年增加300万吨。加快推进宜君鑫瑞源铁路专用线和华能铜川照金煤电有限公司铁路专用线建设。 | 市交通运输局 |
|  |  | 加快车辆 结构升级 | 12月底前 | 建成区179辆非新能源公交车更换为新能源公交车，推进辖区物流集散地集中式充电桩和快速充电桩建设。 | 市交通运输局 |
|  | 车辆燃油 品质改善 | 油品和尿素 质量抽查 | 2021年 3月底前 | 在全市加油站（点）抽检车用汽柴油105个批次，实现年度全覆盖；从高速公路、国道、省道沿线加油站抽检尿素20次以上。 | 市市场监管局 |
|  | 在用车 环境管理 | 在用车执法监管 | 2021年 3月底前 | 检查排放检验机构12个次，实现排放检验机构监管全覆盖。 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 12月底前 | 对冀东水泥铜川有限公司、华能铜川照金煤电有限公司、陕西集华柴家沟矿业有限公司安装门禁系统。年运输150万吨以上的全部用车企业必须安装门禁系统。 | 市生态环境局 各区县政府 市新区管委会 |
|  | 非道路 移动机械 环境管理 | 排放检验 | 12月底前 | 以施工工地、物流园区、高排放控制区、工矿企业、铁路货场等为重点，加大非道路移动机械执法监管力度，开展非道路移动机械排放检测80辆，做到重点场所全覆盖。 | 市生态环境局 |
| 用地结 构调整 | 露天矿山 综合整治 | 开展露天 矿山排查 | 12月底前 | 完成市域内露天矿山排查，建立清单。 | 市自然资源局 |
|  |  | 开展露天矿山 综合整治 | 12月底前 | 4家露天矿山依法开展综合整治，对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，不达标一律不得恢复生产。 | 市自然资源局 |
|  |  |  | 12月底前 | 完成矸石山摸底排查，建立台账，实施矸石山综合治理，消除自燃和冒烟现象。 | 市自然资源局 |
|  |  | 加强露天矿山 生态修复 | 12月底前 | 按照国家《绿色矿山建设规范》要求，推动1处露天矿山绿色标准化建设。 | 市自然资源局 |
|  |  |  | 12月底前 | 完成100亩责任主体灭失露天矿山综合治理和生态修复。 | 市自然资源局 |
| 用地结 构调整 | 扬尘综合 整治 | 道路扬尘 综合整治 | 12月底前 | 城市建成区道路机械化清扫率达到85%以上，县城达到60%以上。 | 市城市管理执法局 各区县政府 |
|  |  |  | 2021年 3月底前 | 加强210国道铜川金锁关至青岗岭段货车管理，整治货运车辆非法超载、不苫盖、抛撒、车容不洁和尾气超标冒黑烟等问题，依法查处货运车辆违法污染行为。 | 市公安局 |
|  |  |  | 12月底前 | 对210国道沿线及工业园区、物流园区周边等地柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 市交通运输局 |
|  |  | 露天堆场 扬尘整治 | 2021年 3月底前 | 4家物料堆场建设视频监控系统，监控物料装卸作业和堆存场地，并与生态环境部门联网。 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 2021年 3月底前 | 5家物料堆放场所建设完善围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置建设吸尘、喷淋等防尘设施。 | 市生态环境局 |
|  |  | 强化降尘量控制 | 长期坚持 | 各县区降尘量不高于9吨/月·平方公里。 | 市生态环境局 市住建局 |
|  |  | 严格施工 扬尘监管 | 12月底前 | 负责牵头抓好全市建筑工地扬尘污染整治工作，指导督促城市管理执法、生态环境、市交通运输、水务、农业农村等部门和各区县政府、市新区管委会落实建筑施工扬尘污染治理监管责任，每月至少开展1次暗访督查和媒体曝光。发挥建筑工地扬尘在线监测和视频监控系统平台作用。负责城市建成区及实行城镇化管理区域外的建筑工地扬尘污染治理执法监管工作。严格落实建筑工地六个百分之百要求，定期动态更新工地管理清单。 | 市住建局 |
| 用地结 构调整 | 扬尘综合 整治 | 严格施工 扬尘监管 | 12月底前 | 负责城市建成区以及由市、区（县）人民政府实行城镇化管理区域内的建筑工地扬尘污染治理执法监管工作。指导各区县城市管理执法部门开展建筑工地扬尘治理执法活动。对监管区域内未落实扬尘污染治理措施的建设单位、施工单位进行监督管理，并依法查处扬尘污染违法行为。严格落实建筑工地六个百分之百要求，定期动态更新工地管理清单。 | 市城市管理执法局 |
|  | 秸秆综合 利用 | 加强秸秆 综合利用 | 12月底前 | 秸秆综合利用率力争达到95%以上，其中还田利用率达到87%。 | 市农业农村局 |
|  |  |  | 12月底前 | 强化秸秆禁烧管控。开展秋收阶段秸秆禁烧专项巡查，重点紧盯极易焚烧秸秆的收工时、上半夜、下雨前和播种前4个时段，加强田间地头巡逻检查。落实地方焚烧监管目标责任奖惩制度。 | 各区县政府 市新区管委会 |
| 重污染天气 应对 | 修订完善应急减排清单 | 完善应急减排 清单，夯实应急减排措施 | 12月底前 | 完成重点行业企业绩效分级，完成应急减排清单修订工作，落实“一厂一策”等各项应急减排措施。 | 市生态环境局 |
|  | 积极开展 重污染 天气应急 | 开展区域 应急联动 | 长期坚持 | 全面负责本辖区、本行业重污染天气应对工作，组织落实各项应急响应措施。加大宣传教育度，引导公众积极参与重污染天气应对工作。 | 市重污染天气应急指挥部成员单位 |
| 能力 建设 | 完善环境监测监控网络 | 环境空气 VOCs监测 | 12月底前 | 建成环境空气VOCs监测站点1个。 | 市生态环境局 |
|  | 源排放 清单编制 | 编制大气污染源排放清单 | 12月底前 | 动态更新2019年大气污染源排放清单编制。 | 市生态环境局 |
|  | 颗粒物 来源解析 | 开展PM2.5 来源解析 | 10月底前 | 完成2019年城市大气污染颗粒物源解析。 | 市生态环境局 |