http://www.cdx.gov.cn/info/content.jsp?code=25919

承德县人民政府

关于印发承德县2022年大气污染综合治理

工作方案的通知

承县政知字〔2022〕23号

各乡镇人民政府、街道办，县高新区管委会，县直有关部门：

《承德县2022年大气污染综合治理工作方案》已经十七届政府第十六次常务会议研究通过，现印发给你们，请认真抓好落实。

承德县人民政府

2022年5月31日

承德县2022年大气污染综合治理工作方案

为贯彻落实国家、省、市深入打好污染防治攻坚战意见，以更高标准打好蓝天保卫战，深入实施大气污染综合治理，推进我县空气质量持续改善，不断满足人民群众对蓝天获得感的需求，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入践行习近平生态文明思想，认真落实省第十次党代会和省、市、县“两会”精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，以空气质量持续改善为核心，强化细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同防控，坚持氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）协同治理，精准施策、科学治理、依法监管，统筹重点区域、重点领域、重点行业污染防治，强力推进《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》和省、市年度大气污染综合治理方案落实，巩固“十三五”大气污染综合治理成果，集中开展九个专项行动（工业企业治理设施提标升级、企业无组织排放治理、锅炉稳定达标排放、柴油货车污染治理、扬尘面源污染治理、产业园区升级改造、餐饮油烟整治、臭氧污染防治、重污染天气消除），统筹生态环境高水平保护和经济高质量发展，创造高品质生活，不断开创“生态承德、经济强县”新局面，努力建设绿色低碳、生态优美的承德县，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、工作原则

（一）坚持问题导向，突出环保为民。以增强人民蓝天获得感、幸福感为核心，有效解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题，以大气污染综合治理实际成效取信于民。

（二）坚持源头治理，突出治本攻坚。聚焦解决大气污染系统性、根源性、结构性问题，优化调整产业结构、能源结构、交通运输结构，强化治本攻坚，推动减污降碳协同增效，统筹打好促发展、保蓝天、惠民生“组合拳”。

（三）坚持系统治理，突出协同减排。坚持源头控制和末端治理相结合，工业污染治理和面源污染防治并重，PM2.5和O3污染协同控制，NOx和VOCs协同减排，全面改善空气质量。

（四）坚持科学治理，突出精准施治。强化科技支撑，助力精准决策，坚持冬病夏治、四季常治。突出重点区域、领域、时段，统筹考虑大气污染区域传输和季节性变化等特征，强化分区、分时、分类差异化管控，有效应对中重度污染天气过程，提升大气污染综合治理能力。

（五）坚持依法治理，突出考核问效。完善网格化监管体系和统筹协调机制，强化属地与部门联动，坚持督导和帮扶结合，优化考核评价机制，压实主体责任、属地责任、监管责任，推动解决影响空气质量改善的突出问题。

（六）坚持联防联治，突出多元共治。完善统筹协调机制，加快构建智能化、信息化、现代化环境治理体系，积极参与区域联防联控，建立城乡协同共治机制。广泛动员市场主体、社会组织和人民群众共同参与，形成多元共治的整体合力。

三、年度目标

（一）县城空气质量年度目标。PM2.5年均浓度巩固改善，控制在23微克/立方米及以下（月均浓度控制指标见附件1）；PM10年均浓度巩固改善，控制在54微克/立方米及以下（季度均值控制指标见附件2）；优良天数比例保持在90.4%及以上，达到330天及以上；基本消除重污染天气，力争不出现；建成区年均降尘量巩固改善，不高于6.5吨/平方公里·月。主要污染物总量减排完成上级下达的指标任务。

（二）乡镇、高新区空气质量年度目标。完成上级下达的指标任务，实现辖区内空气质量稳固改善。

四、重点任务

强化“十条措施”落实落细，着力抓好产业、能源、交通运输三大结构调整，重点实施工业、面源、臭氧三个领域污染治理，科学精准应对污染天气。

（一）优化调整产业结构

1.严控“两高”产业规模，提升工艺水平。以水泥等高耗能、高排放行业企业为重点，严格控制新增产能，严格落实产业准入条件,坚决防止反弹。严格落实国家《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》要求，推进冀东水泥改造升级。（责任部门：县发改局、县财政局、县工信局、县审批局、县生态环境分局；责任主体：各乡镇政府、县高新区管委会。以下均需各乡镇政府、县高新区管委会落实，不再单独列出）

（二）加快调整能源结构

2.严格控制煤炭消费总量，优化工业企业用能结构。落实煤炭减量要求，改扩建项目实行用煤减量替代。加快推广应用电窑炉、电锅炉、电动力设备，扩大电气化终端用能设备使用比例。鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在水泥、建材等行业的应用。（责任部门：县发改局、县工信局、县生态环境分局）

3.稳步推进清洁取暖工作，开展重点区域集中治理。推进农村地区清洁取暖替代工作，确保完成年度清洁取暖任务。严格落实乡镇和部门责任，严控散煤流通，杜绝散煤销售，坚决取缔散煤销售网点，严禁散煤复燃。（责任部门：县发改局、县农业农村局、县市场监管局、县住建局、县生态环境分局、县财政局、县城管局）

（三）深入调整交通运输结构

制定行动方案，开展交通运输领域柴油货车专项整治。

4.完善清洁运输体系。鼓励大宗货物采用铁路专用线、管道、管状带式输送机等方式或提高新能源重型货车运输比例。（牵头部门：县交运局、县发改局、县自规局、县生态环境分局、县财政局）

5.加强在用柴油货车监管。将重型柴油货车全部纳入管控范围，强化机动车性能检测机构源头监管，加大路面执法力度，精准开展入户抽查，确保国四及以上重型柴油货车尾气净化装置正常使用。完善重点用车单位门禁视频监控系统，对其使用车辆实施严格管控。全面清理整顿无证照或证照不全的自建油罐、流动加油车和黑加油站（点）。（责任部门：县交运局、县商务局、县公安局、县市场监管局、县生态环境分局、县发改局）

6.严格区域道路运输管控。2022年5月1日起，主城区禁止国三及以下排放标准柴油货车通行。加强外埠入县过境重型货车管控，组织开展联合抽查。根据大气环境质量状况，依法依规制定中心城区重型柴油货车绕行方案，划定绕行路线并向社会公布。（责任部门：县公安局、县交运局、县生态环境分局）

7.强化非道路移动机械管理。建立非道路移动机械动态数据库，加强各类场所非道路移动机械环保信息编码登记管理。2022年6月1日起，国一及以下排放标准的非道路移动机械不得在高排放机械禁用区域内使用。加快推进工矿企业、单位内部作业车辆和机械新能源化更新改造。（责任部门：县住建局、县交运局、县水务局、县城管局、县生态环境分局）

（四）深入开展工业污染治理

8.强化工业企业管理减排。坚持从源头到末端全过程污染物排放控制，对冀东水泥、正桥矿业和康泰热力等3家重点涉气排污单位实施排污浓度与总量“双控”制度。依法对冀东水泥实施强制性清洁生产审核。（责任部门：县生态环境分局）

9.开展工业企业治理设施升级改造专项行动。对砖瓦、石灰行业实施“一厂一策”深度治理。重点对采用人工投加脱硫脱硝剂的简易设施、使用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，通过改进治理工艺、更换高效治理设备、实施清洁能源替代和依法关停等方式，实施分类整治。2022年10月底前，完成所有治理工程并稳定运行。（责任部门：县生态环境分局、县发改局、县工信局）

10.开展工业企业无组织排放治理专项行动。对照重点行业超低排放改造技术规范要求，对企业生产、运输、储存等各个环节进行全面改造，规范管理，减少企业无组织排放。对水泥、石灰、砂石料加工等行业企业实施无组织排放治理，2022年10月底前完成。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

11.开展工业企业锅炉深度治理专项行动。对已完成提标改造的康泰热力燃煤锅炉治理效果开展监测评估，未达到改造效果的须在10月底前完成整改；对17台工业企业燃气锅炉和6台工业企业燃生物质锅炉开展全面排查，分类施治，实施“一炉一策”综合整治。2022年底10月底前完成所有锅炉治理任务。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

12.开展工业园区集中整治专项行动。对省级以上工业园区环境基础设施运行情况、园区内工业企业污染物达标排放情况、在线监控运行情况、环境管理情况进行全面排查，摸清底数，建立台账。结合工业企业污染治理设施升级、无组织治理和锅炉烟气稳定达标排放等3个专项行动中提出的工作要求对排查出问题的工业企业进行治理，提升园区污染治理水平。（责任部门：县生态环境分局、县工信局、县发改局、县交运局、县商务局）

13.规范污染治理设施运行。定期开展在线监控系统比对监测和执法检查，坚决打击企业违法排污、在线监测数据弄虚作假行为，开展企业烟气旁路专项排查整治，确因生产安全无法取消的，严格执行备案制度，加装在线监测设施并与生态环境部门联网，减少非正常工况排放，确保污染设施稳定达标运行。（责任部门：县生态环境分局、县应急局）

（五）持续强化面源污染治理

14.开展扬尘污染治理专项行动，全面降低城市积尘负荷。全面加强面源污染管控，制定标准化扬尘污染治理专项行动方案，2022年底前，县城PM10年均浓度同比实现巩固改善，控制在54微克/立方米及以下；年均降尘量不高于6.5吨/平方公里·月。（责任单位：县住建局、县城管局、县水务局、县交运局、县自规局、县工信局、县农业农村局）

15.开展工业企业物料堆场治理。严格落实建材、砂石料加工等重点行业企业物料堆场扬尘管控。工信部门组织对县内企业露天料堆、物料（含废渣）储存运输等扬尘源建立台账，对存在问题的下达整改通知，按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352）和本方案中无组织排放专项治理方案要求，明确整改措施和整改时限，对于未按期完成治理的企业要依法对其采取停产整治和处罚，对于整治无望的企业依法吊销排污许可并报请政府实施关闭。（责任单位：县工信局、县生态环境分局、县审批局）

16.开展建筑施工工地扬尘治理攻坚。对续建项目建筑施工工地、拟开工的2022年度建设项目建筑工地、水利工程建筑工地、市政工程建筑工地、交通道路施工工地等各类施工场地，由施工监管责任单位建立管控清单，落实标准化扬尘管控措施。各类施工场地须严格落实“六个百分百”和“两个全覆盖”要求，分阶段、分重点精准管控。3-4月，开展施工场地硬化路面两侧排水边沟设置和冲洗装置污水收集池专项整治，对PM10在线监测、视频监控设施安装运行情况专项检查；5-10月施工高峰期，开展经常性检查；11月至2023年复工前，重点对停工工地物料苫盖、高空扬尘源防治等情况开展巡查，督促企业做好停工期间扬尘防治。将建筑市场主体不良行为信息依法依规纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入“黑名单”。（责任单位：县住建局、县城管局、县水务局、县交运局）

17.开展城市道路扬尘治理攻坚。制定城市道路扬尘标准化管控方案，将城管区内主干道、次干道、外环路、城乡接合部、关键部位的小街小巷确定为重点管控区域，管控点位要覆盖到道路路面、路牙石、护栏、绿化带、人行道。实施“以克论净”，建立湿扫、水冲、洒水“三车联动”清扫模式，冬季实施机械化吸扫，定期开展城市大清洗行动，做到路见本色，无积尘、无泥沙、人行道净、路牙石净、雨水口净、路面和交通标志线见“本色”。建成区主要道路“水洗机扫”率稳定保持100%。增加支路、街巷、步行街、非机动车道、人行道小型湿式清扫设备和走航监测、洗扫频次，全面提高清扫保洁质量。（责任单位：县城管局）

18.开展国省干道交通道路扬尘治理攻坚。制定交通道路扬尘标准化管控方案，将各级干道确定为重点管控道路。坚持湿扫、水冲、洒水“三车联动”，冬季实施机械化吸扫，全面提高清扫保洁质量。（责任单位：县交运局）

19.开展城市裸露土地攻坚。开展裸露土地专项治理，4月底前完成排查并建立裸露地面清单，明确每一块裸露地面的治理方式、治理时限、责任单位和责任人。根据实际情况确定自身管控治理范围，重点对城区道路两侧绿化带、空闲土地、物流园区、停车场等区域作为治理重点。坚持“宜草则草”“宜林则林”原则，提高城区绿化率；不能绿化的要采取硬化措施，短期临时性裸露地面要采取严密苫盖措施。（责任单位：县城管局、县自规局）

20.开展渣土运输车辆专项整治。按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，强化渣土车辆管控，建立车辆所属单位和用车单位责任制，严禁未封闭、带泥上路的渣土车行驶，确保渣土运输车辆做到“四个必须”，即：必须全封闭、必须尾气排放达标、必须安装GPS定位、必须两证齐全。依法查处未按规定时间路线运输、遗撒滴漏或扬散物料、无证非法运输以及未落实车辆扬尘管控要求等行为。（责任单位：县城管局、县公安局、县交运局、县生态环境分局）

21.强化露天焚烧和烟花爆竹禁燃禁放管控。严禁秸秆垃圾露天焚烧，充分利用卫星遥感、视频监控、无人机等先进技术，对露天焚烧全方位、全天候、全覆盖监控，强化属地禁烧责任，提高应急处理能力。全域禁售、禁燃、禁放烟花爆竹。（责任部门：县生态环境分局、县公安局、县农业农村局、县林草局）

（六）着力推进臭氧污染防治

22.开展挥发性有机物治理专项行动。全面开展涉VOCs企业深度治理，大幅提高废气收集和处理效率。7月底前，完成5家涉VOCs排放汽修企业的提升治理工作。（责任部门：县交运局、县生态环境分局）

23.开展餐饮油烟整治专项行动。全面开展餐饮单位高效油烟净化设施安装工作，并定期进行保养，确保达标排放。对未安装油烟净化设施或群众投诉举报集中的餐饮企业，责令停止污染物排放，限期达标整治。鼓励餐饮业重点排污单位安装自动监测设备，实行线上统一监管。县城建成区和乡镇空气质量监测站点所在村庄严禁露天烧烤。（责任部门：县城管局）

（七）精准应对污染天气过程

24.开展污染天气过程应对专项行动。根据上级污染天气过程预报预警联合会商结果，积极开展应对工作，并结合经验不断完善应急预案。对重点企业实行“一厂一策”差异化管控，精准调控企业运行负荷，减少本地污染物排放；对重点时段实行“一季一策”，精准有效应对污染天气过程。（责任部门：县生态环境分局、县气象局）

25.完善正面清单制度。在原有正面清单企业（项目）的基础上，进一步扩大纳入范围和数量。依据应纳尽纳原则，将符合条件的企业（项目）全部纳入生态环境监管正面清单，并实施清单动态调整。对列入正面清单的企业（项目）少检查、免打扰，最大程度保障正常生产秩序。（责任部门：县生态环境分局、县发改局、县商务局、县工信局、县住建局、县卫健局、县军民融合办、县文广新局）

26.深化工业企业绩效评级。将涉气工业企业全部纳入减排清单，通过分类统计、动态更新等方式，实现全覆盖管理。按照“多排多限、少排少限、不排不限”原则，制定“一厂一策”差异化管控措施，促进涉气企业提高绩效管理水平。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

五、保障措施

（一）强化组织领导。各单位、部门要切实提高政治站位，严格落实大气污染防治“党政同责、一岗双责”要求，严格落实属地责任和监管责任，扎实推进“十条措施”。按照“谁主管谁负责、谁牵头谁协调”的原则，健全工作机制，部署推进负责领域重点任务，协调解决突出矛盾和问题。

（二）完善工作机制。建立大气监控24小时常态化值班值守工作机制，实现“找原因、定措施、下指令、督落实、报情况、抓问责”闭环管理。对省、市推送信息第一时间响应、第一时间交办、第一时间核实、第一时间处置、第一时间反馈。

（三）坚持方案引领。逐条深入研究大气污染综合治理工作方案，准确把握专项行动工作要求，量化目标任务，拉条挂账，明确责任分工，实施项目化、清单化、数字化管理。

（四）突出科技支撑。依托上级PM2.5和臭氧来源解析、生成机理、传输规律和协同控制研究成果，持续完善高分辨率动态污染源排放清单，深入开展重点行业发展现状、污染防治技术路线分析研究。

（五）争取项目资金。积极争取国家、省大气污染防治资金，在重点企业超低排放改造、重点企业无组织超低排放治理、炉窑深度治理、燃煤锅炉淘汰和超低排放改造、燃气和燃生物质锅炉低效污染设施升级改造、VOCs综合治理等方面加大企业大气污染治理项目资金扶持力度，做好项目谋划储备和申请入库工作。（责任部门：县生态环境分局、县财政局）

（六）推行非现场监管执法。进一步加大执法力度，对工业企业达标排放、柴油货车、散煤复燃、扬尘、露天焚烧、餐饮油烟污染等方面进行重点监督检查。对发现的环境违法行为要依法严惩、立行立改，不能立即整改到位的应依法实施停产整治；涉嫌环境犯罪的，及时移交司法机关依法严肃查处。

（七）强化考核问效。强化正向激励，加大对空气质量改善明显、工作成效突出单位和部门的奖励力度。强化压力传导，对空气质量持续恶化、未完成改善目标任务、环境问题突出、履职不力的责任单位和责任人依法依规严肃追责问责。

附件：1. 2022年PM2.5月均浓度控制值

2. 2022年PM10季度均值浓度控制值

3.2022年砖瓦、石灰企业升级改造专项行动方案

4.2022年企业无组织排放治理专项行动方案

5.2022年企业锅炉深度治理专项行动方案

6.2022年柴油货车污染治理专项行动方案

7.2022年扬尘面源污染治理专项行动方案

8.2022年工业园区集中整治专项行动方案

9.2022年餐饮油烟整治专项行动方案

10.2022年挥发性有机物治理专项行动方案

11.2022年污染天气过程应对专项行动方案

附件1

2022年PM2.5月均浓度控制值

| 月份 | 控制值 | 同比变化率 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 38 | 2.7% |
| 2月 | 17 | -54.1% |
| 3月 | 41 | -2.4% |
| 4月 | 21 | 10.5% |
| 5月 | 15 | 7.1% |
| 6月 | 15 | 7.1% |
| 7月 | 13 | 8.3% |
| 8月 | 13 | 8.3% |
| 9月 | 13 | 8.3% |
| 10月 | 22 | 4.8% |
| 11月 | 35 | 9.4% |
| 12月 | 32 | 18.5% |

注：控制值单位微克/立方米。

附件2

2022年PM10季度均值浓度控制值

| 季度 | 控制值 | 同比变化率 |
| --- | --- | --- |
| 第一季度 | 76 | -3% |
| 第二季度 | 46 | 巩固改善 |
| 第三季度 | 29 | 巩固改善 |
| 第四季度 | 62 | -3% |

注：控制值单位微克/立方米。

附件3

承德县2022年砖瓦、石灰企业升级改造

专项行动方案

为全面巩固砖瓦、石灰行业污染防治成果，提升企业环保管理水平，减少污染物排放，实现环境空气质量持续改善，推动工业企业高质量发展，特制定本方案。

一、工作目标

2022年10月底前，完成砖瓦和石灰行业12家企业深度治理。重点对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施、使用除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术的企业，通过改进治理工艺、更换高效治理设备、实施清洁能源替代和依法关停等方式，实施升级改造。

二、重点任务

（一）砖瓦行业升级改造任务

对3家砖瓦企业（名单见附件）实施升级改造，达到相关规范和排放标准要求。（责任部门：县生态环境分局）

1.实施破碎及搅拌工序污染治理。原料破碎、筛分及搅拌等集中产尘工序应在封闭场所进行，安装单独高效集气及除尘设施实现负压收集，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。上料口采取区域侧、顶三面密封措施，上料时采用远红外等自动感应控制独立喷淋抑尘系统或加装自动感应门，与铲车作业上料同步运行，达到抑尘效果。

2.实施干燥及焙烧工序污染治理。干燥、焙烧工序全密闭，焙烧工序鼓励使用清洁能源点火或烧制，配套除尘、脱硫、脱硝治理设施，鼓励采用石灰石-石膏法和湿式电除尘等高效除尘、脱硫设施。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度在基准氧含量18%时，分别不高于10mg/Nm3、50mg/Nm3、100mg/Nm3。

3.其他治理要求。所有排气筒高度应不低于15米；窑车吹扫工序应设置固定、封闭工位，配套建设集气和除尘设施，除尘废气由排气筒排放，颗粒物排放浓度不高于10 mg/Nm3。

4.完成标准。按照省大气办《河北省砖瓦、石灰、耐火材料行业大气污染综合治理方案》（冀气领办〔2021〕60号）要求执行。

（二）石灰行业升级改造任务

对9家石灰企业（名单见附件）实施升级改造，达到相关规范和排放标准要求。（责任部门：县生态环境分局）

1.实施生产环节污染治理

（1）破碎、筛分工序应在封闭车间内进行，并实施单独密封处理，受料口加装自动感应门，设废气收集装置，配套高效除尘器，颗粒物不高于10mg/Nm3。车间及产尘点周边地面不能出现明显积尘现象；上料廊道全封闭，并配套集气和除尘设施。

（2）烧制热源鼓励使用清洁能源并配套低氮燃烧器或脱硝设施。排气筒高度不低于30米。达到排污许可和重点排污单位要求的安装在线监测设施，废气排放标准参照《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018），即在基准氧含量8%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/Nm3、50mg/Nm3、150mg/Nm3。

（3）在窑头、窑尾进出料区域应封闭并安装集气和除尘设施，不得出现可视烟粉尘逸散现象。

2.成品储运环节污染治理

（1）成品封闭存储，成品仓仓顶配套高效除尘设施，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。

（2）粉状物料采取罐车运输，块状物料采用封闭箱体车运输或苫盖严密，装车工序在装车廊道内进行，装车廊道应全封闭，车辆进出口安装自动感应门，出料口上方安装集气装置，配套高效除尘设施，通过排气筒排放，颗粒物排放浓度不高于10mg/Nm3。

3.其他治理要求

（1）石灰窑采用自动上料、布料、卸料方式，并采用 DCS 或 PLC 控制系统，实现煅（焙）烧全过程自动化控制。

（2）除特殊要求外，所有排气筒高度应不低于15米。

4.完成标准

达到根据省大气办《河北省砖瓦、石灰、耐火材料行业大气污染综合治理方案》（冀气领办〔2021〕60号）要求。

三、保障措施

（一）强化主体责任。企业要严格落实主体责任，按照工作要求制定改造计划，明确时间节点、落实改造措施，严格在目标时限内完成升级改造。明确管理工作责任人，加强管理治理工作，积极配合监管部门的监督检查，主动向属地监管部门报告治理改造变化情况。

（二）强化督导帮扶。县生态环境分局定期组织现场督导帮扶，查找存在问题，明确整改要求，力争所有治理项目按期完成。各乡镇政府应落实属地责任，主动开展督导帮扶，及时了解工作进度，并按要求向县大气办报告。治理项目完工后，县生态环境分局要及时开展现场核查，督导企业开展验收。

（三）强化责任追究。对逾期未能完成升级改造的企业，报经县政府批准，责令停业整顿，完成前不得复工复产。对责任落实不到位、监管严重失职的人员或部门追究相关责任。

附件：3-1.砖瓦、石灰行业升级改造企业名单

附件3-1

砖瓦、石灰行业升级改造企业名单

| 序号 | 企业名称 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承德县西美德固废资源开发有限公司 | 砖瓦 |
| 2 | 承德县德坤新型建材有限公司 | 砖瓦 |
| 3 | 承德县德天建材有限公司 | 砖瓦 |
| 4 | 承德县海燕建材厂 | 石灰 |
| 5 | 承德县祥业建材厂 | 石灰 |
| 6 | 承德县宇砼矿业有限公司 | 石灰 |
| 7 | 承德县隆成矿业有限公司 | 石灰 |
| 8 | 承德县利铭矿业有限公司 | 石灰 |
| 9 | 承德县甲山镇建材厂 | 石灰 |
| 10 | 承德县鑫银矿业有限公司 | 石灰 |
| 11 | 承德县永佳矿业有限公司 | 石灰 |
| 12 | 承德县森丰矿业有限公司 | 石灰 |

注：德天建材包括砖厂和瓦厂

附件4

承德县2022年企业无组织排放治理

专项行动方案

为进一步推进工业企业无组织排放及料堆场治理,促进大气环境质量持续改善,特制定本实施方案。

一、工作目标

按照“典型示范、对标先进、分步实施、全面达标”原则，以水泥、砖瓦、石灰、砂石料加工等行业为重点，对照重点行业超低排放改造技术规范要求，对企业生产、运输、储存等各个环节进行全面改造，规范管理，减少企业无组织排放。2022年10月底前完成6家企业无组织排放治理工程，全面提升工业企业环境治理水平。县内其他涉及无组织排放企业对标对表持续开展无组织排放治理工作。

二、重点任务

（一）冀东水泥无组织排放系统治理任务

1.开采

（1）矿山开采应使用配备除尘器的钻机。

（2）矿山道路应硬化，定时清扫、洒水，控制道路扬尘。

2.煅烧

（1）窑系统保持微负压，定期检查，漏风、漏料应及时处理。

（2）熟料冷却机卸料口设置集气罩，并配备除尘设施。

（3）氨水罐区采取氨气泄漏检测措施，加强巡检，防止跑冒滴漏。

3.输送环节

输送开放式物料输送设备在转运点、上料口、下料口设置集气罩，并配备除尘设施。

4.均化与储存

（1）各类物料设置专用储库或堆棚，对临时露天存放的物料应覆盖或采取其他防尘措施。

（2）各粉料库（仓）在顶部卸压口安装除尘设施。

（3）原料及熟料库底配料下料口应设置集气罩，并配备除尘设施。

（4）物料均化应在封闭、半封闭储库或堆棚中进行。

5.包装与发运

（1）包装机配备除尘设施。

（2）袋装水泥输送过程设置集气罩，捕集输送皮带及水泥袋表面散落的水泥尘。

6.水泥厂协同处置废物的装卸、储存、输送和预处理过程密闭。

7.厂区道路厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。

8.生产工艺设备、废气收集系统以及污染治理设施同步运行。废气收集系统或污染治理设施发生故障或检修时，停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

9.因安全因素或特殊工艺要求不能满足本标准规定的无组织排放控制要求，经环境保护主管部门批准，可采取其他有效污染控制措施。

（二）宝馨矿业等5家企业无组织排放系统治理任务

承德宝馨矿业集团有限公司、承德县京通矿业集团有限公司、承德县金宜矿业有限公司、承德县德鑫矿业有限公司、承德县金盈矿业有限公司开展无组织排放系统治理。

1.物料存放治理标准

（1）棚化或仓化治理：对易产生扬尘的粉状、粒状物料应当密闭储存,采取棚化或仓化治理，棚化或仓化面积要满足物料最大库存量。

（2）防风抑尘网治理：块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。

2.物料输送治理标准

易产生扬尘的粉状、粒状物料运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式。

3.车辆治理标准

（1）企业、料场出口处配备洗车装置，对运输车辆进行冲洗。

（2）装卸过程治理。卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施。

4.道路和厂区裸露地面治理标准

料场路面应实施硬化，厂区裸露土地需进行绿化或硬化。

5.生产工艺治理标准

生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸。

（三）其他涉无组织排放企业

县内涉无组织排放企业须持续开展无组织排放整治，建材等重点涉气企业可参照本方案（一）、（二）列明的治理方案进行整治，确保厂区内物料抑尘措施切实可行，抑尘效果持续有效。历史遗留原因导致积尘严重区域须加强积尘清运，参照清洁生产标准逐步对厂区内进行硬化绿化。

三、保障措施

（一）强化主体责任。企业要严格落实无组织排放治理及料堆场管理主体责任，按照工作要求制定改造计划、明确时间节点。落实改造措施，严格在目标时限内完成整治。明确管理工作责任人，加强管理治理工作，积极配合监管部门的监督检查，主动向属地监管部门报告治理改造变化情况。

（二）加强督导帮扶。生态环境部门要加强督导帮扶，及时掌握工作进度，查找存在问题，明确整改要求，力争治理项目按期完成任务。治理项目完工后，要及时开展现场核查，指导督促企业开展验收，确保稳定达到标准要求。

（三）严格督考问效。对逾期未能按要求落实无组织治理措施的企业，生态环境部门要派遣专人驻场督促整改，对进度严重滞后或在现场检查时发现瞒报、谎报的，要依法予以处罚，情节严重的，报请当地政府批准，责令停业整顿，对责任落实不到位、监管严重失职的人员或部门追究相关责任。

附件5

承德县2022年工业企业锅炉深度治理

专项行动方案

为深入打好蓝天保卫战，巩固工业企业锅炉治理改造成果，确保燃煤、燃气、燃油（醇基）、燃生物质锅炉稳定达标排放，持续改善大气环境质量，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

2022年10月底前，对已完成提标改造的康泰热力燃煤锅炉治理效果开展监测评估，对未达到改造效果的在10月底前完成整改。完成35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉动态“清零”；对17台燃气锅炉完成低氮燃烧改造；对6台生物质锅炉完成提标改造（脱硝、除尘）。加大监管力度，分类推进治理提升，确保所有锅炉稳定达到《锅炉大气污染物》（DB13/5161－2020）排放标准，为深入打好蓝天保卫战提供坚实保障。

二、重点任务

（一）严控新建锅炉项目

县城建成区等人口密集区不再建设燃油、生物质锅炉，全县范围内禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。新上用煤项目执行减（等）量替代，新建35蒸吨/小时以上燃煤锅炉必须符合政府集中供热规划或工业园区建设规划，配套建设符合节能和环保要求的治理设施，污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020)要求。（责任部门：县发改局、县生态环境分局、县行政审批局）

（二）全面开展深度治理

各单位、部门要加强监管，落实网格化管理制度，加大锅炉使用单位日常监督和专项执法检查力度，严查锅炉冒黑烟、超标排放、偷排偷放、在线监测数据造假等违法行为，对涉嫌超标排放、偷拍偷放、数据造假等违法问题的要依法依规处置到位，确保锅炉烟气稳定达标排放。

1.燃煤锅炉。对35蒸吨/小时以上工业企业燃煤锅炉污染治理设施缺失导致污染物超标排放的，督促相关责任单位立即整改；对使用低效末端污染治理工艺（重力沉降、旋风除尘、多管除尘、水膜除尘、水膜（洗）脱硫、简易碱法脱硫、湿法脱硝、脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化等简易低效末端治理工艺）的要进行污染治理设施升级改造，无法实现污染物稳定达标排放的要研究制定具体升级改造方案，并在10月底前全部完成。年底前，完成35蒸吨/小时以上燃煤锅炉治理效果评估工作。同时，开展35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉动态“清零”工作。（责任部门：县生态环境分局、县城管局、县工信局）

2.燃气锅炉。10月底前，所有工业企业燃气锅炉，完成低氮燃烧装置安装，并确保污染治理设施正常运行；重点对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等影响低氮燃烧效果的关键部件进行检查。烟气再循环系统原则上不得设置手工开关阀，确有必要设置的纳入清单管理，加强监管，确保污染物稳定达标排放。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

3.燃油（含醇基燃料）锅炉。10月底前，所有工业企业燃油（含醇基燃料）锅炉，完成提标改造，全部配备高效脱硫和低氮燃烧装置，并确保污染治理设施正常运行。加强执法检查，严厉查处使用重油、劣质柴油等不合格燃料行为。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

4.燃生物质锅炉。10月底前，所有工业企业燃生物质锅炉完成提标改造。全部配备高效除尘设施，氮氧化物不能稳定达标排放的配备脱硝设施。加大对燃生物质锅炉燃料及排放管控力度，严禁使用劣质燃料或掺烧煤炭、垃圾、工业固体废料等其他物料。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

（三）开展锅炉整治“回头看”

组织开展锅炉整治工作“回头看”，防止已淘汰锅炉死灰复燃，杜绝淘汰工作“不严不实”，对于新发现的燃煤锅炉，一经发现立即取缔。对于已淘汰燃煤锅炉违规复燃的，按相关规定依法依规进行处理，对相关责任人进行严肃追责问责，并收回锅炉治理补贴资金。（责任部门：县生态环境分局、县工信局、县城管局、县农业农村局、县商务局、县住建局、县教体局、县卫健局）

三、保障措施

各乡镇人民政府、县高新区管委会是辖区内锅炉治理的责任主体，要严格落实“党政同责、一岗双责”，切实加强组织领导，制定工作计划和配套政策措施，将任务分解落实到位，定期调度工作推进情况，加大跟踪督办，落实治理要求。定期对辖区内工业企业锅炉进行摸排，实现动态管理。各单位、部门要依据生态环境保护职责分工，各尽其责，履职尽责，做好协同配合，推动各项重点任务落实落地。逾期未完成深度治理的，锅炉须停止使用，直至完成治理任务。县大气污染防治领导小组办公室做好统筹协调调度工作，加大督导督办力度，对重点工作进展缓慢、未按期完成治理任务、工业企业违法问题突出的地区，依法依规提请县政府严肃追责问责。

附件：5-1.工业企业现有锅炉清单

附件5-1

工业企业现有锅炉清单

| 序号 | 企业名称 | 台数 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承德康泰热力有限公司 | 4 | 燃煤 |
| 2 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 2 | 燃气 |
| 3 | 承德曼曼食品有限公司 | 1 | 燃气 |
| 4 | 颈复康药业集团承德县分公司 | 1 | 燃气 |
| 5 | 承德五谷农庄食品有限公司 | 2 | 燃气 |
| 6 | 承德县永兴建材有限公司 | 1 | 燃气 |
| 7 | 承德县王久峰泡沫板厂 | 1 | 燃气 |
| 8 | 承德县永鑫泡沫板厂 | 1 | 燃气 |
| 9 | 承德县康乾酒业有限公司 | 1 | 燃气 |
| 10 | 承德露泽印刷包装有限公司 | 1 | 燃气 |
| 11 | 承德鸿城节能科技有限公司 | 1 | 燃气 |
| 12 | 承德环达建材有限公司 | 2 | 燃气 |
| 13 | 承德顺天食品有限公司 | 3 | 燃气 |
| 14 | 承德东煌凯丽食品有限公司 | 1 | 燃生物质 |
| 15 | 承德爱博食品有限公司 | 1 | 燃生物质 |
| 16 | 承德县佳佳林食品有限公司 | 1 | 燃生物质 |
| 17 | 承德鑫发矿业有限公司 | 3 | 燃生物质 |

附件6

承德县2022年柴油货车污染治理

专项行动方案

为深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于坚决打好污染防治攻坚战的决策部署，持续打好柴油货车污染治理攻坚战，严格执行《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

全县柴油货车基本实现在途达标排放，按照上级下达目标任务淘汰国三及以下排放标准非营运中重型柴油货车，在高排放禁用区内停止使用国一及以下排放标准非道路移动机械，柴油货车氮氧化物排放总量下降3%以上，大力推广新能源货车替代，严格实施车辆防治统一标准，有效降低柴油货车氮氧化物排放量，推动环境空气质量持续改善。

二、主要任务

（一）持续优化交通运输结构。推进多式联运、大宗货物“散改集”，提升大宗货物清洁运输比例。（责任部门：县交运局、县发改局、县工信局、县生态环境分）

（二）强化区域运输管控。按照分时分区分段原则，在国省干道对重型货车运输实施精准化管控。

1.进一步强化绕行管控。2022年4月底前，根据大气环境质量状况，依法依规制定重型柴油货车绕行方案，划定绕行路线，并向社会公布。完善绕行指示标志，引导货运车辆远端绕行，减少穿越城区。指导大宗货物运输企业合理安排运输计划，统筹规划车辆出行时间，突出分时间、分区域、分路段精准管控，加强交通疏导力度，有效缓解高峰时段拥堵情况，提高通行效率。（牵头部门：县公安局，责任部门：县生态环境分局、县交运局）

2.常态化开展渣土车违规运输专项整治行动。严格按照《承德市严格管理建筑渣土运输行业若干措施》（承气领办〔2021〕60号）要求，建立长效联合执法机制，严把建筑渣土运输车辆审批核准关，加强源头管控，每周至少开展一次联合执法专项检查行动，严厉查处未按照规定运输路线、时间行驶，未采取密闭苫盖措施、号牌污损、超载超限、涉牌涉证、遗撒乱倒、带泥上路等违法违规行为，严格依法依规处罚。（牵头部门：县城管局，责任部门：县住建局、县公安局、县行政审批局、县生态环境分局、县交运局）

（三）分步实施老旧柴油货车限行。按照京津冀统一防治措施的要求，结合我县实际，逐步对老旧柴油货车采取限制通行的交通管理措施。

2022年5月1日起，全县行政区域内（高速公路除外）禁止国三及以下排放标准营运中重型柴油货车通行，在进入我县行政区域的道路处设置禁令标志。对违反通行禁令行驶车辆依法处罚。（牵头部门：县公安局，责任部门：县生态环境分局、县交运局）

2022年8月1日起，县城主城区主次干道禁止国三及以下排放标准柴油货车通行，依法划定禁行区域并向社会公布。在禁行区域周边道路设置禁令标志。对违反通行禁令行驶车辆依法处罚。（牵头部门：县公安局，责任部门：县生态环境分局、县交运局）

通过采取经济补偿、限制使用、加强监管执法等措施，积极推动国三及以下排放标准非营运中重型柴油货车淘汰工作。（牵头部门：县交运局，责任部门：县生态环境分局、县公安局、县财政局、县商务局）

（四）推进柴油货车新能源替代。进一步扩大重点领域、重点行业新能源汽车应用场景，加快改变车队结构。

1.加快推动公共领域用车新能源化。以公共领域用车为重点，探索开展绿色货运配送示范工程建设。建成区新增或更新的环卫（清扫车和洒水车）、邮政、轻型物流配送车辆中新能源车辆占比不低于80%。每批次新增或更新情况由相关部门汇总后报县大气办汇总。（责任部门：县工信局、县交运局、县发改局、县公安局、县生态环境分局、县城管局、县邮政局）

2.推进大宗货物运输新能源化。通过财政资金支持、环保绩效奖励等方式，结合绿色运输承诺制调整合同要求，逐步提高清洁运输水平。引导鼓励大宗货物短途运输采用新能源汽车，逐步降低燃油（气）重型货车运输比例。（责任部门：县工信局、县交运局、县发改局、县生态环境分局）

3.加强配套设施建设。按照适度超前、布局合理、智能高效的原则，围绕重点区域，合理布局充换电站、加氢站，完成上级下达的充电桩、换电站、加氢站的安装任务。（责任部门：县生态环境分局、县发改局、县工信局）

（五）加强重点行业运输监管。利用电子监控设备，实现超标车辆远程执法。2022年5月底前，配合省厅完成省级部署黑烟抓拍点位的优化迁移。（责任部门：县生态环境分局）

（六）强化源头管控。加强柴油货车销售环节和注册登记前达标监管。

1.开展新车一致性检查。按月开展一次新车一致性核查，加强对县内销售柴油车型系族、发动机和非道路移动机械主要系族企业的监督，严厉打击机动车污染控制装置造假、屏蔽OBD功能、尾气排放不达标、不依法公开环保信息等行为。监督承德县机动车综合性能检测站严格按规定进行柴油车注册登记前的排放检验，确保车辆配置真实性、唯一性和一致性。（责任部门：县生态环境分局、县市场监督管理局）

2.开展检验机构专项检查。2022年6月底前，在“双随机一公开”的基础上，聘请相关专家对承德县机动车综合性能检测站进行一次全面“体检”，切实规范机动车排放检验机构检验过程，落实机动车排放检验机构主体责任。严厉打击伪造检验结果、出具虚假报告等弄虚作假违法行为。发现违法行为的，由市场监督管理部门处罚，直至取消资质。（责任部门：县生态环境分局、县市场监管局、县公安局）

（七）加强重点用车单位管理。强化重点用车单位动态管理，精准开展入户抽查，加大现场抽检力度，持续保持高压态势。对路检路查、遥感监测、黑烟抓拍系统发现超标车辆，溯源工矿企业、物流货运、环卫、邮政等重点用车单位。对超标排放车辆较集中的用车单位依法依规予以处罚，约谈该单位主要负责人，并监督维护修理，确保尾气净化装置完备、正常使用。（责任部门：县生态环境分局、县交运局）

（八）加强外埠重型货车管控。加强区域协同，按照统一防治措施要求开展联合防治。

1.完善区域联合执法机制。在京津冀区域协同的基础上，配合做好与周边省份在入省过境重型货车排放污染防治领域的合作，拓宽区域联合执法机制。（责任部门：县生态环境分局、县公安局、县交运局）

2.加强过境车辆管控。2022年4月底前，建立以省超标柴油货车动态数据库作为辅助，手工监测和遥感监测等多种监测手段互相补充的联合抽检抽查机制，在国省干道执法检查站对外埠重型货车开展现场抽检。对外埠车辆在本省有不符合相关排放标准记录、且不能出具复检合格检验报告的，不得进入我县行政区域内的道路行驶。（责任部门：县公安局、县交运局、县生态环境分局）

（九）完善部门联合执法机制。按照省内外车辆统一防治标准的要求，进一步完善生态环境部门检测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合执法监管机制，发挥协同执法作用。

1.加强路检路查。结合过境车辆路检路查，购置车载诊断系统（OBD）等检测设备，2022年6月底前，完成优化调整机动车尾气排放抽测点，基本覆盖县界主要国省干道。重点检查车辆尾气净化装置、车载诊断系统（OBD）、车用尿素使用以及达标排放情况。对排放检测不合格、尾气净化装置失效、拆除或缺失等违法行为进行处罚，当场向超标排放车辆所有人或使用人出具维修复检催告单并予以劝返，通过部门和区域联合执法机制及时将违法车辆信息反馈相关部门或与我县接壤的其他市县。监督维修、加装或更换尾气净化装置，确保装置完备、正常使用。（责任部门：县公安局、县交运局、县生态环境分局）

2.加快数据共享。配合省厅加快实现与公安交管、交通运输部门数据共享。对登记地在外省（区、市）的超标排放车辆信息，及时上传到国家机动车环境监管平台；对本地超标排放车辆，由生态环境部门在政府网站公示，并在机动车环境监管平台锁定相关车辆，同步推送至重点用车单位门禁视频监控系统数据库，督促维修治理；未复检合格前，平台不予解锁，重点用车单位门禁系统不予抬杆放行；经维修治理或者采用污染控制技术后仍不能达标的，应当强制报废。同时，将超标柴油货车信息录入公安交管机动车缉查布控系统，对排放检验不合格车辆违法上道路行驶的，由公安交管部门予以现场拦截查处。对未经达标治理违法上路行驶的，依法处罚并暂扣行驶证，责令立即进行维护修理。（责任部门：县公安局、县交运局、县生态环境分局）

（十）强化非道路移动机械管理。严格落实非道路移动机械使用登记管理制度，建立完善非道路移动机械动态数据库，各类场所应使用经检测合格并进行环保信息编码登记的机械。按市生态环境局工作安排制定并公布禁止使用高排放机械的区域，并将国一及以下排放标准非道路移动机械确定为高排放机械，鼓励更新淘汰更新为新能源机械。积极推动机场、铁路货场、物流园区、工矿企业场内作业车辆和机械新能源化，机场新增、更新车辆或设备主要采用新能源；机场、铁路货场、物流园区禁止使用国二及以下排放标准的非道路移动机械。加快推进工矿企业、单位内部作业车辆和机械新能源化更新改造。自2022年12月1日起，实施非道路移动机械第四阶段排放标准。（牵头部门：县生态环境分局，责任部门：县住建局、县交运局、县水务局、县财政局）

（十一）强化油品储运销监管。建立健全部门协作机制，组织开展常态化联合检查，严禁运输企业和工矿企业储存、使用非标油。开展清除无证无照经营的黑加油站点、流动加油罐车的常态化整治行动，严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品行为，追溯不合格油品来源，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（牵头部门：县商务局，责任部门：县市场监管局、县公安局、县交运局、县自规局）

在5-9月对加油站和油罐车油气回收装置安装运行情况组织开展一轮专项检查，督促企业建立和完善环保达标管理体系，加强设备的自查、维护和正常使用，确保油气回收设施正常运行；依法对问题企业予以处罚，将整改不到位、问题严重的企业予以公开曝光。（牵头部门：县商务局，责任部门：县生态环境分局）

三、保障措施

（一）加强目标考核。适当提高柴油货车污染治理攻坚战任务完成情况在大气污染防治目标考核中的权重，落实主体责任，确保相关工作顺利实施。（责任部门：县大气办）

（二）加强普法宣传。充分利用政务微信、微博等新媒体平台和各个重要时间节点，加大《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》政策解读，采用组织培训、发放明白纸、解答咨询等方式送法律、送政策，向重点用车单位经营管理者、相关管理工作人员普及法规政策知识，提高其知法懂法守法用法意识，持续营造良好的宣传氛围。（责任部门：县生态环境分局）

（三）加强资金支持。积极争取上级财政资金，发挥财政资金引导作用，助推运输方式转变。按照省里统一安排，探索对物流配送企业新能源车辆给予营运期资金奖励。（责任部门：县财政局、县工信局、县交运局、县生态环境分局）

（四）严格绩效评级。将企业采用铁路、管道或管状带式输送机等方式或新能源重型货车运输比例，作为企业环保绩效评级重要考核指标。达不到规定比例的，不予评为A、B级企业。（责任部门：县生态环境分局）

附件7

承德县2022年扬尘面源污染治理

专项行动方案

为深入打好大气污染防治攻坚战，全面落实省人大常委会《关于加强扬尘污染防治的决定》和《河北省扬尘污染防治办法》，突出重点领域、重点地区、重点时段，统筹抓好14类扬尘污染源和新增源管控，持续强化扬尘污染防治，不断提升精细化管理水平，进一步降低PM10平均浓度和降尘量，制定本方案。

一、工作目标

PM10年均浓度同比实现巩固改善，控制在54微克/立方米及以下；年均降尘量控制在6.5吨/平方公里·月及以下。

二、主要任务

全面落实省人大常委会《关于加强扬尘污染防治的决定》和《河北省扬尘污染防治办法》，持续推进扬尘污染防治能力建设，建立健全扬尘污染源台账，分类抓好扬尘污染管控。

（一）全面开展扬尘污染防治攻坚

1.开展工业企业物料堆场综合整治。4月底前，完成重点区域内建材和砂石料加工等重点行业企业的物料堆场排查，重点对料库、料仓、运输廊道、物料（含废渣）储存运输和装卸等环节的产尘风险点进行排查，建立排查检查工作台账。对存在问题的下达整改通知，明确整改措施和整改时限；10月底前完成集中整治，对未按期完成治理的企业要依法对其采取停产整治和处罚，对整治无望的企业依法吊销排污许可并报请政府实施关闭。各物料堆场严格落实《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》要求，取缔露天物料堆存；粉状和粒状物料储存和装卸入棚入仓；物料输送系统封闭；企业的上下风口安装视频监控和PM10在线监测设备并联网；煤炭、矿石等专业化货运堆场建设防风抑尘设施，安装并正常运行喷淋系统。加强铁路沿线及车站防尘网排查整治，不符合要求的及时更换，废弃的及时回收。（责任部门：县工信局、县生态环境分局、县发改局）

2.开展小散、临时料堆场扬尘整治。对公路与河道两侧、老旧废弃厂房、空闲场地等料堆场、沙石土料临时转运场开展排查，全部纳入监管清单。发现一处，整治一处，对尚未清理完成的小散料堆场采取苫盖措施，对完成清理后的场地采取绿化或封闭场地等措施，防治小散料堆场“死灰复燃”。（责任部门：县工信局，县交运局、县水务局、县城管局、县自规局、县生态环境分局）

3.开展建筑施工扬尘整治。对全县续建建筑施工工地及拟开工的2022年建设项目实施全面监管，严格落实“六个百分百”和“两个全覆盖”要求，推行“工长”负责制，逐项目明确监管部门和责任人，住建部门牵头完成一至两个建筑施工工地扬尘管控标杆企业建设。3-4月，开展施工场地硬化路面两侧排水边沟设置和冲洗装置污水收集池专项整治，并对PM10在线监测、视频监控设施安装运行情况专项检查；10月份前施工高峰期，突出对土石方作业、建筑主体装饰、装修和建筑内部剔凿清理等易产尘环节的监管，开展经常性检查；11月至2023年续建工程开工前，重点对停工工地物料苫盖、高空扬尘源防治情况开展巡查，督促企业做好停工期间扬尘防治。对扬尘管控不到位、扬尘排放超标的，依法予以严惩，将建筑市场主体的不良行为信息依法依规纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入“黑名单”。（责任部门：县住建局、县生态环境分局）

4.开展建筑拆（破）除作业扬尘整治。拆（破）除工程作业前要制定防尘检查制度，对责任落实、防治措施、设备配备进行全面检查，符合条件后方可实施拆（破）除工程作业。施工过程采取低尘湿法作业模式，大面积拆（破）除工程采取分区施工，针对风向风速和周边环境变化，及时改进抑尘措施。对拆（破）除废弃物采取苫盖、喷淋等抑尘措施，对作业设备车辆抑尘措施监管，清运过程做到湿法作业全覆盖、无死角、不起尘。（责任部门：县城管局、县住建局）

5.加强老旧小区治理改造工程扬尘管控。针对工程量小、工期短，对小区居民影响直接等特点，做好老旧小区改造项目扬尘污染防治。对于加装电梯、外墙和屋顶保温层等需要切割、剔凿、打磨的工序使用小型湿法作业设备抑尘。老旧管网更换、小区绿化、路面硬化修补等土石方作业和其他易扬尘环节采取洒水、雾炮喷淋等抑尘措施，及时回填沟槽，确保粉状物料、裸土苫盖严密。（责任部门：县住建局、县城管局）

6.开展公路线性工程扬尘管控。落实交通公路施工扬尘污染防治责任制。定期对主体工程与料堆场防尘抑尘措施检查，全面做好重点公路工程扬尘污染防治。抓好土石方作业、沟槽挖填、物料装卸等环节湿法作业措施落实；临近铁路、高压电线、居民区的渣土和料堆应采用封闭围挡、喷洒抑尘剂等方式抑尘，慎用网布苫盖。（责任部门：县交运局）

7.开展水利线性工程扬尘管控。对水利线性工程实施全面监管，规范设置围挡和车辆自动冲洗装置，不宜围挡区域采取苫盖、喷淋等措施进行抑尘；施工场地主要出入口及主要道路连接线进行硬化并及时冲洗，采取临时硬化措施的及时洒水抑尘；大规模土方作业期间及时对围挡和周边植物进行冲洗保洁。（责任部门：县水务局）

8.开展市政工程扬尘管控。落实市政工程扬尘防治措施。对纳入重点监管的项目要压实责任、强化措施，加大检查执法力度。实行分段开挖，分段回填方式施工，避开大风季节施工，合理控制土方开挖和存留时间，同一区域多项重大工程错时安排，位于县城建成区的项目要集中人员、设备，减少动土面积、缩短工程周期；路面开挖、园林绿化施工要严密围挡，保持作业面湿润，及时清运弃土、回填沟槽、进行硬化或绿化。做好大风天气、夜间停工期间施工现场管理，确保物料、土石方苫盖严密安全。（责任部门：县城管局、县住建局）

9.开展城市道路扬尘治理攻坚。按照《河北省城市精细化管理标准》，持续推进《河北省洁净城市创建工作方案》落实，制定2022年城市道路扬尘标准化管控方案。对建成区主干道、次干道、外环路和城乡接合部道路坚持采取湿扫、水冲、洒水“三车联动”模式进行清扫。适时开展城市大清洗行动，全面清洗路面、马路牙、护栏、绿化带、人行道，做到路见本色，无积尘、无泥沙、人行道净、路牙石净、雨水口净、路面和交通标志线见“本色”，建成区主要道路“水洗机扫”率稳定保持100%。落实路面及附属配套设施常态化维护和保洁措施，春夏季城区主要道路每天洗扫均不少于6次，秋冬季每天清扫均不少于6次。对主干道和纳入重点扬尘污染源的路段坚持“以克论净”，定期组织考核，实施奖惩。增加支路、街巷、步行街、非机动车道、人行道小型湿式清扫设备，提高清扫保洁质量。（责任部门：县城管局）

根据空气质量自动监测站点数据变化情况，适当开展走航监测。（责任部门：县生态环境分局）

10.开展国省干道交通道路扬尘治理攻坚。制定全县交通道路扬尘标准化管控方案，公路养护机构对所有高速公路、国省干线公路开展常态化路面清扫保洁。加大对桥梁、隧道、城市出入口等重点部位和重点路段巡查维护力度，特别是进出城管界道路等重点路段，要适时增加洗扫频次，每日清扫不少于4次。（责任部门：县交运局）

11.建立定期冲洗清理公路绿植、护栏挡板、噪音屏障制度。落实国、省、县道两侧市场主体扬尘防治责任制，明确卫生承包范围。开展路边场地及连接道路（区域）限期硬化、绿化行动，组织开展公路沿线停车场地专项整治，实行道路两侧停车场地清单式管理，厘清监管责任，完善相关手续。对现有合规停车场进行硬化并加强保洁养护，4月底前关闭无证经营、未硬化铺装的路边停车场。（责任部门：县城管局、县交运局）

12.严格规范渣土、物料车辆运输。制定渣土物料运输车辆规范化整治方案。建立车辆所属单位和用车单位责任制，渣土、商砼运输等中、重型车辆由用车单位、部门监管。（责任部门：县城管局）

建立重点用车单位台账，改造完善企业门禁视频监控；推进黑烟抓拍系统建设，按规定与当地生态环境部门联网。（责任部门：县生态环境分局）

依法依规划定本地运输车辆行驶时段、路线，优化过境车辆行驶线路，有效分流重点区域、路段车辆。依法查处未按规定时间、路线运输，遗撒、滴漏或扬散物料，无证非法运输，以及未落实车辆扬尘管控要求行为。（责任部门：县公安局、县交运局）

13.开展城市裸露土地攻坚。全面开展裸露土地专项治理，以道路两侧绿化带、空闲土地、物流园区、停车场等区域作为治理重点，采取实地调查与航拍技术相结合办法，4月底前完成排查并建立裸露地面清单，明确每一块裸露地面的治理方式、治理时限、责任单位和责任人，坚持“宜草则草”“宜林则林”的原则，持续推进建成区及周边裸土绿化，提高城区绿化率。（责任部门：县城管局、县自规局）

进一步加大交通枢纽站、火车站、休闲广场等城市公共区域路面检查维护和清扫保洁力度，力争实现县城、重要集镇“黄土不见天、泥土不上路”。（责任部门：县城管局）

14.开展矿山扬尘管控。按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》，对重点矿山企业开采、运输、加工、贮存等环节的防尘措施进行全面检查.严格落实矿产资源开采、运输和加工过程防尘、除尘措施，各种物料入棚进仓，运输通道硬化防尘并洒水降尘，进出车辆苫盖冲洗，矿物、矿渣堆场采取围挡、覆盖防尘措施。指导企业在矿区边界上风口和下风口各安装至少一部与国控和省控站一致的β射线吸收法原理TSP监测设备，并与生态环境部门联网。坚持“边开采、边治理、边恢复”，及时治理恢复矿山生态环境和地质环境。（责任部门：县自规局、县生态环境分局）

15.严格规范商砼企业管理。对预拌混凝土（砂浆）生产企业开展摸底调查，分类建立企业清单，明确监管责任，全部纳入部门监管台账，明确生产、运输和物料存储等环节扬尘防治要求；指导企业建设视频监控和PM10在线监测设备并联网。（责任部门：县住建局、县生态环境分局）

（二）建立健全扬尘污染源台账

16.严格规范污染源台账管理。按照《关于填报扬尘污染源信息统计表的通知》（冀气领办函〔2021〕112号），全面开展14类扬尘污染源排查统计，动态更新扬尘污染源清单.按照《关于明确建筑施工领域重点扬尘污染源的通知》 （冀气领办函〔2021〕114号），持续开展建筑施工领域重点扬尘污染源认定。其他处于环境敏感地区、对环境空气质量影响较大的项目、路段，及时纳入重点源管控。按照6月份制定出台的《河北省重点扬尘污染源认定办法》要求，在全领域开展重点扬尘污染源认定。（责任部门：县生态环境分局、县住建局、县城管局、县交运局、县工信局、县自规局、县水务局）

（三）推进扬尘污染防治能力建设

17.持续健全监管体系。各单位、部门把扬尘防治作为深入打好“蓝天保卫战”的主攻方向，持续完善组织领导体系。生态环境部门应强化统一监管的牵头意识，健全标准、全面监测、严格执法；其他单位、部门应按照“管行业、管扬尘，管施工、管扬尘，管项目、管扬尘”的要求，在各自职责范围内，严格落实监管责任。充分利用在线监测、视频监控等科技手段，实现全时段全天候监管。（责任部门：县生态环境分局、县住建局、县城管局、县工信局、县交运局、县水务局、县自规局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。将扬尘污染防治作为改善空气质量的重要工作，融入到经济和社会发展的全过程全领域。严格履行扬尘污染防治属地责任和监管责任，建立健全“党政同责、一岗双责、部门监管、社会监督”的责任体系。主要领导要加强工作调度，定期听取工作汇报，协调解决问题。生态环境部门要自觉履行统一监管职责，会同其他部门，形成工作合力；行业主管部门要主动履行治尘责任，制定并落实好本部门工作方案，指导企事业单位严格履行企业治污主体责任，落实防治措施，自觉接受监督检查。

（二）严格考核奖惩。将PM10浓度和改善率作为扬尘污染防治的考核指标，纳入大气污染综合治理工作年度考核。建立预警提醒、警告批评、通报曝光、警示约谈、黑名单联合惩戒机制，综合运用市场、金融、行政等手段，强化信用激励惩戒体系建设，督促市场主体落实扬尘污染防治责任。

（三）强化科学治理。注重总结经验，探索规律，根据实际情况将PM10和降尘量变化情况，形成有针对性的扬尘污染防治对策措施。积极学习借鉴先进经验，引导企业引进新技术、新设备。及时进行数据分析，精准锁定污染源头，快速采取管控措施。发挥环境监管正面清单引导制度，鼓励企业主动做好各项防治工作。

（四）注重宣传教育。各单位、部门要把扬尘污染防治与“创城”相结合，发挥各级爱国卫生运动委员会作用，建立“全民洗城”动员组织机制，强化社区、工业企业、机关（事业）单位、学校等机构防尘意识，定期组织清理路面、广场、楼顶、楼体、绿植叶面灰尘。充分利用重大节日、重要活动宣传政策法规、标准规范，对标先进地区找差距，瞄准本地问题补短板，使防尘治尘成为全社会的自觉。

附件：7-1.2022年扬尘污染源汇总表

7-2.现有10个建筑施工领域重点扬尘源清单

附件7-1

2022年扬尘污染源汇总表

| 序号 | 类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工工地 | 13 |
| 2 | 公路线性工程 | 11 |
| 3 | 城市道路扬尘 | 15 |
| 4 | 渣土运输企业 | 1 |
| 5 | 预拌混凝土（砂浆）企业 | 4 |

注：以上扬尘源由主管单位提供，需定期统计更新，并报县大气办汇总。

附件7-2

现有10个建筑施工领域重点扬尘源清单

| 序号 | 类型 |
| --- | --- |
| 1 | 承德县宝旺商品混凝土有限公司 |
| 2 | 承德县砼鑫建筑材料有限公司 |
| 3 | 承德县鑫通混凝土生产有限公司 |
| 4 | 承德友通建材有限公司 |
| 5 | 北燕大厦项目 |
| 6 | 省道赤曹经下板城至石灰窑段公路路基1标段 |
| 7 | 省道赤曹经下板城至石灰窑段公路路基2标段 |
| 8 | 省道赤曹经下板城至石灰窑段公路路基3标段 |
| 9 | 省道赤曹经下板城至石灰窑段公路路基4标段 |
| 10 | 省道赤曹经下板城至石灰窑段公路路基5标段 |

注：重点扬尘源认定及动态管理除按本专项方案执行外，还需执行后续印

发的《河北省重点扬尘污染源管理办法（试行）》。

附件8

承德县2022年工业园区集中整治

专项行动方案

为全面落实大气污染综合治理“十条措施”，持续深入开展大气污染防治攻坚行动，提高涉气工业园区大气环境管理水平，减少大气污染物排放，推动区域大气环境质量持续改善，制定本方案。

一、工作目标

通过优化产业布局、推进循环改造、完善基础设施、深化污染治理、强化环境监管等手段，以县高新技术产业开发区大杖子园区和六沟园区为示范，推进大气污染治理，提升全县各类园区大气污染治理水平。2022年3月底前，完成县高新区“一园一策”大气环境质量提升方案编制；2022年底前，完成年度治理任务，提高大气环境管理水平，确保园区内涉气企业实现稳定达标排放，推动区域环境质量持续改善，为深入打好蓝天保卫战提供坚实保障。

二、重点任务

（一）制定“一园一策”提升方案

1.建立涉气污染源清单。全面摸排工业园区内各类涉气污染源底数，重点对铸造、石灰、砖瓦、水泥制品、机械加工、锻造、钢结构、丝网加工、零部件制造、化工、金属表面处理、橡胶、塑料、注塑、家具、电线电缆、工业涂布、包装印刷、防水建材、汽修等行业进行排查，核准园区内涉气企业数量、能源消费量及污染排放水平等，建立大气污染源排放清单，2022年3月底前完成。（牵头部门：县高新区管委会，以下均需县高新区管委会牵头，不再单独列出）

2.编制大气环境质量提升方案。按照“一园一策”原则，从园区规划布局、产业与能源结构、配套基础设施、废气收集与处理、污染天气应对、监督管理措施等方面提出治理对策，编制涉气工业园区大气环境质量提升方案，明确年度治理任务和完成时限，2022年4月15日前报市大气办备案。（责任部门：县生态环境分局、县工信局、县发改局）

（二）推进基础设施建设

3.推进能源使用集约化。加强统筹规划和项目谋划，推进建设集中供气供热或清洁低碳能源中心，加快推进企业用能清洁化、集约化、高效化改造，完善供热管网、天然气管网等建设。2022年4月底前，开展一次专项排查，推动供热管网覆盖范围内可满足企业用能条件的燃煤加热、烘干炉(窑)替代，2022年底前完成。（责任部门：县工信局、县发改局、县生态环境分局、县住建局）

4.推动集中治理设施建设。统筹推进工业“绿岛”项目建设，规划建设集中式喷涂中心、活性炭再生中心和溶剂回收处置中心等集中治理设施。工业园区内含电镀、酸洗、涂装等环境影响较大工序的小微企业，鼓励建设共享车间和共享治污设施，明确一个责任主体，依法开展共享设施的环评，提升生产设备、治理工艺水平，转分散式治理为集中式治理，减少监管负担，提高治污效率。（责任部门：县生态环境分局、县工信局、县发改局）

（三）推进企业治理设施升级改造

5.推动企业清洁改造。聚焦建材等重点行业，探索开展节能降碳改造，积极采用先进技术，推动企业产品结构、生产工艺、技术装备优化升级，推进能源梯级利用和加强余热等资源回收利用。加大清洁能源推广应用，有序推动以煤等高污染燃料的锅炉和炉窑清洁能源替代，提高能源利用效率。提升园区企业清洁生产水平，重点行业企业依法实施强制性清洁生产审核，促进大气污染物源头减量。（责任部门：县发改局、县工信局、县生态环境分局、县商务局、县科技局）

6.推动企业治理设施升级改造。2022年4月底前，开展一次工业园区涉气工业企业达标排放专项排查，通过查阅企业基础资料、检查企业排污许可证执行、污染治理设施运行、污染物排放及自行监测情况等，对发现的问题建立清单台账，制定针对性强的整改措施，严格跟踪问效，限期（不超过6个月）完成整改；对采用简易低效末端治理工艺（重力沉降、旋风除尘、多管除尘、水膜除尘、水膜（洗）脱硫、简易碱法脱硫、湿法脱硝、脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化、单一低温等离子、光氧催化等）且不能稳定达标排放的企业，依法实施停产整治，立即开展污染治理设施升级改造，确保实现废气稳定达标排放；对颗粒物无组织排放超标企业，严格按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352-2016）要求，强化料堆场抑尘措施，加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。（责任部门：县生态环境分局）

（五）提升环境监管能力

7.建立健全监测监控能力。推进园区大气污染防治数字化转型，利用走航监测、无人机航拍等手段，对园区VOCs、颗粒物等污染物排放水平进行巡检，精准发现污染因子、污染时段、污染源头，及时解决污染问题，切实提高科学、精准治理水平。以重点排污单位为重点，推动园区内企业安装污染源在线监控设备、污染防治设施分表计电设备、分布式控制系统（DCS）等，并与生态环境部门联网，保证设备正常运行、数据完整有效，提升污染源大气污染防治全过程监控水平。建立健全进出企业大宗物料和产品运输基础台账，企业门禁和视频监控系统监控并记录进出企业运输车辆的完整车牌号、车辆排放阶段。（责任部门：县生态环境分局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。县高新区管委会要高度重视涉气工业园区大气环境综合治理工作，组织生态环境、发改、工信、商务等相关部门建立健全涉气工业园区大气环境治理工作协调机制，协调各相关部门强化协同配合，落实工作责任，形成攻坚合力，及时解决重大问题。各有关部门要切实履行大气污染防治监管责任，认真研究制定大气环境质量提升方案，明确任务目标和完成时限，强化攻坚举措，确保各项任务落地见效。

（二）加大支持力度。加强对涉气工业园区升级改造的政策指导、资金支持，坚持分类施治、分步实施、有序推进，优先支持示范作用强、基础条件好的开展综合整治。各有关部门要加强对企业技术支持，帮助企业发现大气环境管理存在的问题，指导企业对标对表产业结构调整指导目录、污染防治技术推荐目录等开展升级改造，淘汰落后生产装备，采用适宜先进的污染治理设施。

（三）强化督查检查。紧盯不同时段大气污染特点，结合年度大气污染综合治理重点工作任务，开展涉气工业园区涉气企业监督帮扶和执法检查，全面发现问题隐患，督促落实主体责任。生态环境部门要充分发挥生态环境监管大数据作用，综合运用污染源在线监测系统、分布式控制系统（DCS）、污染防治设施分表计电系统、无人机飞检、走航监测等科技手段，及时精准发现问题，严格治污责任落实。

（四）强化宣传引导。综合运用多种媒体，加强涉气工业园区大气污染治理规划政策、进展成效、实践经验等宣传，推广先进经验与做法。生态环境部门应向社会公开环境污染举报电话、邮箱，引导公众参与和社会监督。

附件9

承德县2022年餐饮油烟整治

专项行动方案

为进一步加强餐饮业大气污染物排放控制，持续提升环境管理水平，促进污染治理技术进步，有效治理餐饮油烟污染，推进我县空气质量持续改善，保障公众健康，切实维护群众环境权益，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

（一）工作原则

按照“政府引导、企业主体、部门联动、共同推进”的原则，对餐饮业大气污染物排放单位进行全面清理整治，切实减少餐饮业大气污染。2022年6月底前，全面实现重点区域餐饮业大气污染防治“三个百分百”，即餐饮服务单位百分百安装高效油烟净化设施、油烟净化设备百分百定期保养、大气污染物排放百分百达标。

（二）治理范围与对象

整治范围为县城建成区及乡镇政府驻地村庄等重点管控区域。餐饮服务单位包括餐饮企业、个体餐饮及食品加工门店、机关企事业单位食堂等，优先整治重点业态(经营烧烤、煎炒等污染强度较高的单位)、重点规模(大型及以上单位)、重点区域(人口密集区、餐饮单位聚集区)及重点单位(被投诉举报餐饮单位、行政企事业单位食堂等)(以下简称“四类重点餐饮单位”)。

对不产生油烟的或不设炒炉及无煎、炒、炸、烤等产生油烟、异味、废气制作工序的餐饮服务单位，以及居民家庭餐饮油烟的排放，不纳入治理范围。

二、重点任务

（一）夯实基础，完善工作台账

1.排查建立工作台账。建立城管、生态环境、行政审批、市场监管等部门餐饮服务行业信息共享机制，相关部门紧密配合，市场监督部门会同行政审批部门提供餐饮服务单位清单名录及相关信息，城市管理部门牵头排查餐饮油烟污染治理设施安装运行情况，并对清单名录内的餐饮服务单位油烟达标排放情况进行抽查核实，建立完善辖区餐饮服务行业油烟治理工作台账及四类重点餐饮单位清单。（牵头部门：县城管局，责任部门：县市场监管局、县行政审批局、县生态环境分局）

2.建立动态更新机制。建立餐饮服务行业油烟治理工作台账动态更新机制，市场监管部门会同行政审批部门每半年提供一次餐饮服务单位名录，城市管理部门会同生态环境部门及时更新监管台账，将新、改、扩建餐饮服务单位纳入台账管理，对注销企业进行台账动态清理。（牵头部门：县城管局，责任部门：县市场监管局、县行政审批局、县生态环境分局）

(二)严格准入，强化源头管控

3.严格落实项目建设要求。落实《河北省大气污染防治条例》《餐饮业油烟污染物排放标准》等相关法规标准要求，在“居民住宅楼”“未配套设立专用烟道的商住综合楼”“商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内”等场所，禁止新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目，已建设的餐饮服务项目，要在2022年6月底前整改完成。餐饮服务单位要严格落实治理主体责任，依法依规安装油烟污染防治设施。（牵头部门：县城管局）

(三)实施“三个一批”，开展污染防控

4.清理一批违法违规餐饮服务单位。对“无证无照”“露天烧烤”等违法违规行为加大查处力度，坚决制止违法建设项目和违法排污行为。2022年4月底前集中清理整治一批违法违规餐饮服务单位。（责任部门：县城管局、县市场监督管理局）

5.规范一批守法经营餐饮服务单位。对合法合规运营的餐饮服务单位，要按照《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）和《餐饮业油烟污染物排放标准》（GB18483-2001）要求，实施净化设备自查和整改，确保达标排放。重点关注大气污染物净化装置是否置于油烟排风机之前、油烟排风量以及设备配套空间是否与其规模相适应、产生餐饮油烟的加工设施上方是否合规设置集气罩、油烟集气罩罩口投影面是否大于灶台面、罩口面风速是否大于0.6m/s等方面。（牵头部门：县城管局）

6.提升一批典型示范餐饮服务单位。对规模以上、餐饮单位集聚区、商业楼宇等重点餐饮服务单位，进行餐饮油烟污染治理提升工程，确保废气稳定达标排放，并进行典型示范。鼓励在一级油烟净化设施后采用二级油烟净化设施，对污染物进一步进行净化处理。稳步推进餐饮服务单位在线监控设施建设。（牵头部门：县城管局）

(四)突出分类管控，加强餐饮油烟管控

7.突出重点治理区域。以建成区为重点，开展油烟和非甲烷总烃控制，油烟和非甲烷总烃按照1mg/m3和10mg/m3开展治理；对重点核心管控区域，加强餐饮油烟管控，鼓励大中型餐饮企业安装在线监测设备并联网，确保稳定达标运行。（牵头部门：县城管局，责任部门：县生态环境分局）

8.突出重点餐饮单位。要以“四类重点餐饮单位”为优先，推进净化设备升级改造工程。以楼宇、商场为主体，推进餐饮废气集中净化处理；以连锁品牌、餐饮集团为突破，条块结合开展废气治理，确保净化设备的去除效率并达标排放。督促辖区餐饮服务单位定期清洗、维护净化设备和集排油烟管道，做好台账记录。基本实现餐饮服务单位百分百安装高效油烟净化设施、百分百定期保养、百分百排放达标。（牵头部门：县城管局，责任部门：县生态环境分局）

(五)创新治理模式，鼓励推行第三方治理

9.鼓励开展第三方治理。落实《关于推行环境污染第三方治理的意见》(国办发〔2014〕69号)及《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》(环规财函〔2017〕172号)精神，以餐饮业废气治理“市场化、专业化、产业化”为导向，针对餐饮服务单位废气净化设备安装设计不合理、清洗维护不到位、废气排放不稳定达标等突出问题，鼓励、倡导餐饮服务单位采用第三方治理的模式，对油烟净化相关设备进行升级改造和定期清洗维护，提升餐饮行业污染治理整体水平。（牵头部门：县城管局，责任部门：县生态环境分局、县财政局）

10.规范第三方治理行为。积极引导餐饮服务单位选取具备从业经验、信誉良好的第三方治理单位提供技术服务。第三方治理单位按照合同约定和相关要求，完善委托单位的高效油烟净化设备，定期对设备进行清洗运维，确保污染物稳定达标排放。加强对第三方治理单位的监督管理，对排放不能稳定达标、群众投诉举报问题突出的第三方治理项目及承担单位，严肃查处并要求其限期整改，情节严重的进行通报并公开曝光。（牵头部门：县城管局，责任部门：县生态环境分局）

三、保障措施

(一)加强组织引导。各乡镇政府（含街道办）是餐饮服务业大气污染防治的责任主体，要高度重视，精心组织，有序推进。要建立餐饮油烟治理的组织体系和责任体系，实行网格化管理，分解任务、分工明确、分片包干、责任到人，确保每一户餐饮服务单位净化设备升级改造任务按时完成。对开设在居民住宅楼等排放废气、居民反复投诉的餐饮服务单位，采取措施督促转型经营或依法取缔；对应安装而未安装净化设备、不正常使用净化设备的，督促整改，限期达标排放；对拒不安装或拒不正常使用油烟净化设备的，市场监管部门依法吊销执照。各部门要完善沟通协调、信息反馈机制，统筹协调推进净化设备升级改造工程，定期反馈进展情况。

(二)加强帮扶指导。生态环境、城管执法、市场监管、商务、消防等相关部门，积极依法履职，加强协调配合。市场监管部门要将餐饮大气污染物排放情况纳入餐饮业单位量化评级管理体系，生态环境、城管执法部门将一年内依法处罚2次以上废气污染的餐饮服务单位向市场监管部门进行通报，由市场监管部门依法依规予以处理。商务、消防等部门按照集排油烟管道清洗规定，对餐饮服务单位清洗集排油烟设施落实情况进行监督检查。

(三)加强政策支持。财政、生态环境部门要加大餐饮油烟治理政策支持力度，结合我县实际，鼓励对餐饮单位治理设施提升改造示范工程、餐饮油烟废气监测能力建设、在线监测设施安装及运行状态监控平台建设、第三方治理方面等给予财政支持。

(四)加强宣传动员。借助多种媒体，广泛宣传餐饮油烟危害和做好排放治理的重要意义，营造舆论氛围；加大餐饮服务单位环境违法违规行为曝光力度，督促引导餐饮服务单位规范经营，履行环保责任。城管部门要以“通知、公告、一封信”等形式，加大相关法规、标准、政策、治理技术等的宣传力度，促进餐饮服务业加强行业自律，提高自主减排意识。要加强培训、技术指导，为规范治理、达标排放等提供支撑。畅通群众投诉举报监督渠道，完善投诉热线，充分发挥社会舆论监督作用。

附件10

承德县2022年挥发性有机物治理

专项行动方案

为贯彻落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》要求，加强臭氧污染防治，持续改善大气环境质量，保障人民群众身体健康，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实省委、省政府和市委、市政府打赢污染防治攻坚战决策部署，以全面改善空气质量为核心，坚持精准治污、标本兼顾、协同治理、差异管控，精准识别管控重点，加强工业源、生活源、移动源全领域防控，强化源头替代、工艺提升、末端改造、无组织管控全流程治理，推进总量消减、排放限制和去除率达标，强化臭氧污染天气应急管控，加强严督严查、监测监管，强力开展夏季臭氧污染防治攻坚行动，有效减少臭氧生成和污染影响，增加优良天数，持续改善大气环境质量。

二、主要目标

全面开展涉挥发性有机物（VOCs）企业深度治理，大幅提高废气收集和处理效率。7月底前，完成汽修行业5家企业提升改造工作和省生态环境厅下达的3项治理任务；臭氧污染应急和防治体系初步建立，臭氧污染加剧趋势得到有效遏制；优良天数比率达到90.4%以上；力争完成5-9月臭氧超标天数预期目标（见附件10-2）。

三、重点任务

（一）加快实施低VOCs替代

1.加快实施低VOCs含量原辅材料替代。深入排查使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，摸清涉VOCs产品类型、使用比例和使用量，健全完善清单台账。加快推进低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业提前做好产品切换方案，提前供应和使用符合国家质量标准产品。（责任部门：县生态环境分局、县工信局、县住建局）

（二）强化工业VOCs无组织排放管控

2.严控无组织排放。严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求，全面排查物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件泄漏、敞开液面等无组织排放控制情况。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。年内完成无组织治理项目2个。（责任部门：县生态环境分局）

3.强化涉VOCs液体储罐管控。结合油品整治专项行动，每季度组织加油站和油罐车油气回收装置安装运行情况抽查抽检，重点抽测液阻、密闭性、气液比，力争做到全覆盖。6月底前开展涉VOCs液体储罐专项整治行动，重点解决储罐和浮盘边缘密封选型不符合标准要求，呼吸阀泄漏排放突出，储罐呼吸气收集处理效率低下等问题，确保企业储罐和浮盘密封方式相匹配，浮顶罐配备新型高效浮盘与配件。（责任部门：县生态环境分局、县商务局）

4.强化涉VOCs敞开液面管控。排查含VOCs废水产生节点、产生量、废水收集储存处理设施加盖密闭情况、治理设施建设情况和运行情况，检测无组织散逸和治理设施排放浓度，确保稳定达标排放。坚决杜绝未密闭或密闭不严、敞开液面逸散VOCs排放未有效收集、高低浓度VOCs废气未分质收集、治理设施简易低效等突出问题。（责任部门：县生态环境分局）

（三）强化工业VOCs有组织排放管控

6.开展VOCs治理设施改造提升。新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；坚持“应收尽收、分质收集”原则，严禁生产工艺产生的高浓度废气与无组织收集的低浓度废气混合稀释排放，确保排放浓度和去除效率“双达标”。对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。年内完成末端治理设施提升改造项目1个。（责任部门：县生态环境分局）

7.开展落后治理设施专项排查。重点聚焦单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等治理设施，组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展检查，督促达不到要求的治理设施进行更换或升级改造，确保稳定达标排放，4月底前完成。（责任部门：县生态环境分局）

（四）强化生活源VOCs管控

8.开展餐饮油烟综合整治。按照《承德县2022年餐饮油烟治理专项行动方案》执行。（责任部门：县城管局）

9.加强汽修行业专项整治。对汽修行业组织开展专项检查，依法依规整治汽修行业“散乱污”；建立健全产生挥发性有机物工序的操作规范流程，鼓励使用低VOCs含量的车漆进行喷涂，汽修企业产生VOCs的工序均密闭收集，确保经高效治理设施处理后达标排放。现有喷漆、烤漆房需进行密闭改造，并匹配建设废气吸引风系统，提升挥发性有机物气体收集率，最大限度减少无组织废气逸散。对未在密闭空间或设备中进行喷涂作业、喷涂废气处理设施简陋低效的，督促限期整改。4月底前，集中开展对活性炭处理设施的集中检查，指导企业按要求及时更换活性炭。（牵头部门：县交运局，责任部门：县生态环境分局）

10.强化施工过程污染防治。按照《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》等要求，严格把关低挥发性有机物含量涂料和胶黏剂等产品质量，督促企业使用达标产品。在建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程施工期间，要采取有效措施，减少VOCs排放。（责任部门：县住建局、县交运局、县市场监管局）

（五）强化夏季臭氧污染防治攻坚

11.强力开展夏季臭氧攻坚。聚焦5-9月臭氧高发时段，强力开展夏季臭氧污染防治攻坚行动，健全完善臭氧污染的预测和应对措施，加强工业源、生活源、移动源生产作业调控，落实VOCs和NOx协同治理，推进细颗粒物和臭氧协同控制。（责任部门：县生态环境分局）

12.加强预测应对。加强空气质量预测预报和臭氧污染分析研判，根据省气象部门分析数据，结合我县实际情况，第一时间转发臭氧污染情况预报。针对将出现臭氧轻度以上污染时，提前采取应对措施，降低前体物排放强度，力争将轻度污染转为优良天气。（责任部门：县生态环境分局、县气象局）

13.推进工业企业生产调控。当预测到发生臭氧污染天气时，要严格落实臭氧污染防治方案有关要求，做好工业企业生产调控和错时生产。对连续性生产企业，要采取调整生产计划、降低生产负荷等措施，减少污染排放；对非连续性生产企业，要结合实际对涉VOCs排放工序实行错时生产。全面强化VOCs物料储存、设备管线组件、敞开液面、储罐等无组织排放管控，严厉查处露天和敞开式喷涂作业。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

14.推进涉VOCs工程错时作业。合理安排大中型装修、建筑墙体涂刷、外立面改造、道路画线、沥青铺设等市政工程施工计划，尽量错开5-9月；确需施工的，倡导避开7-19点时段，实施高温天气期间错时作业（应急施工除外）。（责任部门：县生态环境分局、县住建局、县交运局、县城管局）

15.强化油品领域VOCs排放控制。在确保安全的前提下，5-9月县城建成区油品经销企业在晚8时至次日早6时期间卸油，减少卸油过程中挥发性有机物排放污染；倡导采取经济、政策等多种措施，积极引导公众夜间错峰加油。结合油品整治专项行动，强化加油站和油罐车油气回收装置安装运行情况检查。（责任部门：县商务局、县生态环境分局）

（六）强化 VOCs 监测监控

16. 强化VOCs监管能力建设。持续加强 VOCs 组分监测和光化学监测能力建设，探索开展非甲烷总烃（NMHC）自动监测。夏季臭氧高发时段，组织开展涉 VOCs 排放源走航监测。（责任部门：县生态环境分局）

17. 提升企业监管水平。对已安装的 VOCs 自动监测设备建设运行情况开展排查。VOCs 废气排放量大于 6 万立方米/小时或 2.5千克/小时的排放口要按要求安装在线监控设备并联网到位。鼓励相关行业按照重污染天气绩效分级中 A 级要求在风量大于 1 万立方米/小时的主要排放口安装在线监控设备，推进企业在 VOCs主要产生环节安装视频监控设施。（责任部门：县生态环境分局）

18.推进污染物协同减排。确保锅炉和炉窑烟气中NOx稳定达标排放，生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原（SCR）、选择性非催化还原（SNCR）等成熟技术。臭氧污染期间，要因地制宜增加主要路段的洒水和喷雾频次，推进细颗粒物和臭氧协同控制。（责任部门：县生态环境分局、县城管局）

四、保障措施

（一）加强组织推动。各乡镇人民政府是辖区内臭氧污染防治的责任主体，要高度重视臭氧污染防治形势的严峻性，严格落实“党政同责、一岗双责”，切实加强组织领导，将任务分解落实到具体部门、具体单位、具体责任人，定期调度相关部门工作推进情况，加大跟踪督办，落实治理要求；各部门、单位要依据职责分工，各尽其责，履职尽责，将各项重点任务落实落地。县大气污染防治领导小组办公室做好统筹协调调度工作，加大督导督办力度，对重点工作进展缓慢、臭氧超标严重的地区，依法依规提请政府追责问责。

（二）加大督导检查。重点加大对涉VOCs、NOx排放的工业企业及餐饮、汽修等行业以及机动车、油品储运销环节污染防治措施的检查帮扶力度。对仅使用光催化、光氧化、低温等离子等低效治污设施的，按照适宜高效的原则，提出整改要求；对无废气收集和处理设施、处理设施不正常运行、无组织排放管控不到位、不能达标排放的，依法依规予以查处。

（三）强化科技支撑。在研究建立我县臭氧控制技术团队之前，邀请、借助上级生态环境部门的团队，对区域臭氧前体物排放源开展系统分析，对重点时段和重点区域开展挥发性有机物走航监测分析，研究确定重点污染源VOCs排放情况，识别VOCs控制的重点组分和重点行业，筛选建立重点企业动态监管名录，对活性较强的前体物建立排放清单，提出重点管控建议。

（四）做好帮扶宣传。深入基层、企业，开展臭氧污染防控、VOCs和NOx排放治理调研帮扶，对列入环境监管正面清单的疫情防控相关企业，全面保障正常生产运行。综合利用专家解读、媒体宣传等多种方式，积极向社会公众宣传，引导社会和群众关注，进一步推动形成共同参与支持臭氧污染防治攻坚战的良好氛围。

附件：10-1.2022年进行VOCs治理的企业清单

10-2.5-9月臭氧超标天数预期目标

附件10-1

2022年进行VOCs治理的汽修企业清单

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承德县鹏途汽车修理厂 | 汽修喷漆 |
| 2 | 承德县瑞达汽车修理有限公司 | 汽修喷漆 |
| 3 | 承德宝通汽车修理有限公司 | 汽修喷漆 |
| 4 | 承德县大中汽车修理有限公司 | 汽修喷漆 |
| 5 | 承德县信达汽车修理厂 | 汽修喷漆 |

附件10-2

5-9月臭氧超标天数预期目标

| 月份 | 2021年臭氧超标天数 | 2022年臭氧预期超标天数 |
| --- | --- | --- |
| 5月 | 4 | 3 |
| 6月 | 5 | 4 |
| 7月 | 2 | 1 |
| 8月 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 |
| 合计 | 11 | 8 |

附件11

承德县2022年污染天气过程应对

专项行动方案

为进一步健全重污染天气应急响应机制，及时有效应对污染过程，持续改善环境空气质量，制定本方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入践行习近平生态文明思想，认真落实市第十次党代会和市“两会”精神，以全面改善空气质量为核心，聚焦解决秋冬季PM2.5污染问题，紧盯重点区域、重点行业、重点因子，坚持差异管控、精准施策、系统推进，最大限度“削峰降速”，全力以赴应对污染过程。有效降低污染过程对我县空气质量的影响。

二、重点任务

（一）规范应对程序，及时解除管控

1.严格执行程序。遵照省、市发布的预测信息执行应对程序，严格执行《承德县重污染天气应急响应实施方案》，完善重污染天气应对工作机制，严格落实重污染天气预警分级标准，及时发布预警启动响应，满足预警解除条件的及时发布解除信息。不随意启动重污染天气应急响应、提高预警级别、延长预警时间、扩大响应范围，及时公开有关空气质量预测预报信息。（责任部门：县生态环境分局、县气象局）

2.加强能力建设。探索建立预报会商机制，不断提高空气质量预报对污染天气应对、重点时段保障、预报信息公共服务等方面的支撑能力。不断加强空气质量预报预测能力建设，组织专门力量开展空气质量预报工作，壮大预报员技术队伍，推广建立首席预报员制度，提升整体预报技术水平。（责任部门：县生态环境分局、县气象局）

（二）突出精准核算，实施差异管控

3.核准应急减排基数。科学编制应急减排清单，完善应急减排清单动态管理机制，新增企业及时纳入，实现涉气企业全覆盖。摸清涉气企业生产工艺、产品产量、能源消耗、污染物排放、治理设施等情况，准确核定应急减排基数。科学精准核算不同预警级别的实际减排量，严禁将已停产、长期停产、秋冬季阶段性停产的生产线（设备）纳入减排基数。（责任部门：县生态环境分局）

4.实施绩效分级管理。坚持“多排多限、少排少限、不排不限”，因地制宜、因企制宜实施差异化管控措施。科学核准重点行业企业绩效级别，对升级企业按照规定流程开展现场核查评估，对存在问题的企业及时予以降级。根据绩效级别落实相应减排措施，涉VOCs企业或生产工序实行错时生产，小微涉气企业原则上免于应急管控，协同取暖、协同处置企业执行“以热定产”“以量定产”精准减排措施，优先保障正面清单企业（项目）正常生产建设。（责任部门：县生态环境分局、县发改局、县工信局、县商务局）

5.细化企业减排方案。指导重点排污单位制定“一厂一策”应急减排方案，明确应急减排措施核查方法，做到可操作、可监测、可核查、可追溯。短时间内难以停产到位的，在确保生产安全前提下，提前安排部署，严格执行应急准备时间，确保应停尽停。不可临时中断的生产线或生产工序，合理安排全年生产计划，确保重点时段减排措施及时落实。（责任部门：县生态环境分局）

（三）突出精准应对，夯实减排措施

6.工业源管控。实施绩效分级管理的重点行业企业，在重污染天气应急期间，A级和引领性企业可自主采取减排措施；B级及以下和非引领性企业按要求实施生产管控措施；其他企业根据污染排放特征、治理水平、区域管控需要，制定科学、合理、有效的差异化管控措施，严禁“一刀切”。加强夜间管控，根据空气污染程度和扩散条件，结合实际实行强化管控措施。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

7.移动源管控。坚持源头管控，重点用车单位制定“一企一策”错峰运输方案，实行分时分区分段管控，在重污染天气应急期间合理安排车辆运输，严禁不达标车辆上路行驶。橙色及以上预警期间，停止使用国二及以下排放标准非道路移动机械，大宗物料运输单位按规定停止使用国四及以下排放标准重型载货车辆运输。结合实际引导建筑垃圾、渣土、砂石等运输车辆错时错峰运输，减少夜间污染压力。（责任部门：县生态环境分局、县交运局、县公安局）

8.面源管控措施。加强施工工地、矿山和交通运输扬尘防治，依托在线、视频等科技手段实施重点扬尘源全方位监管。重污染天气应急响应期间，施工工地禁止土石方、建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、混凝土搅拌等作业。优化苫盖、洒扫等抑尘控尘措施，加密城市道路湿扫作业频次，有效减少二次扬尘。（责任部门：县生态环境分局、县住建局、县自规局）

9.加快清洁取暖替代。围绕解决民用型煤和生物质污染排放较大问题，实施建成区“民用煤清零”，采取集中供热和“电代煤”等清洁取暖方式，逐步替代生物质取暖，实现居民散煤和生物质取暖户“清零”。（责任部门：县发改局、县农业农村局、县财政局、县生态环境分局、县工信局、县住建局、县市场监管局）

10.强化分散低效燃煤治理。持续推进清洁取暖扫尾工程，基本实现农村地区清洁取暖全覆盖，对不具备改造条件的偏远山区实行洁净煤兜底，巩固提升冬季清洁取暖成效，完善长效机制，严禁清洁能源替代地区散煤复燃。强化散煤网点监管整治。加快农业种植、养殖、农产品加工等散煤替代。严格做好洁净煤煤质检测。（责任部门：县发改局、县农业农村局、县财政局、县生态环境分局、县工信局、县住建局、县市场监管局）

（四）突出精准响应，健全制度机制

11.完善指挥调度机制。强化24小时值班值守调度，强化重污染应急预警响应，第一时间传达到相关乡镇、部门和企业。对省、市大气办推送信息第一时间响应、第一时间交办、第一时间核实、第一时间处置、第一时间反馈，实现精细管控、精准应对。（牵头部门：县生态环境分局）

12.完善执法监管落实机制。加强督导帮扶和执法检查，大力推行非现场监管执法，充分利用污染源在线监测实时数据、城市工业和重点涉气企业用电量、重点排污大户废气排放量、重型柴油车等监管数据，精准识别各项重污染应对措施落实情况，发现问题及时制止、依法查处。（责任部门：县生态环境分局、县公安局）

（五）突出精准服务，完善管理措施

13.积极开展绩效评级。积极帮扶涉气企业评定绩效评级更高级别，引领产业绿色健康发展。（责任部门：县生态环境分局、县工信局）

14.完善正面清单管理制度。扩大正面清单纳入范围，及时将发展前景好、科技含量高、经济贡献大、污染排放小、重要产业链环节的企业项目纳入正面清单，全力保障市场主体正常生产经营。对不符合正面清单条件的企业及时剔除，实行动态管理。（责任部门：县生态环境分局、县发改局、县工信局、县商务局、县住建局）

15.修订重污染天气应急响应方案。按要求开展重污染天气应急响应工作方案修订，梳理总结应急响应工作经验，查找不足、分析原因，持续优化完善方案。（责任部门：县生态环境分局）

四、保障措施

（一）强化组织领导。各乡镇政府要认真落实大气污染防治“党政同责、一岗双责”要求，结合实际制定辖区污染过程应对专项行动方案，量化目标任务，明确责任分工，压实责任，严密部署，积极推动重污染天气应对工作精准、有效落实。

（二）强化责任落实。严格履行属地责任，强化企业主体责任，加强全链条、全环节监管。加大易发多发问题企业环境监管执法力度，严厉打击重污染应急减排措施不落实、自动监测数据造假、生产记录造假等违法行为，对有关责任人严肃追责，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

（三）强化效果评估。及时组织开展重污染天气应急工作效果评估，梳理分析重污染天气应对中薄弱环节，持续建立完善工作机制，及时改进应急措施,提升重污染天气应对的科学性、准确性和有效性。

（四）强化宣传引导。深入宣传国家和省、市重污染天气应对相关政策和要求，引导公众参与和社会监督，及时总结宣传推广先进经验，公开曝光反面典型，形成正向激励机制，增强企业主动减排意识，实现绿色发展。

承德县人民政府办公室                         2022年5月  日