http://www.hld.gov.cn/zwgk/zc/hzbf/2022n/202204/t20220411_1094649.html

http://www.hld.gov.cn/zwgk/zc/hzbf/2022n/index_1.html

炉具网讯：近日，辽宁省葫芦岛市人民政府办公室关于印发葫芦岛市持续深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划的通知指出，深入打好蓝天保卫战。开展重点区域散煤治理专项行动，10月31日前，连山区、龙港区完成9681户散煤“光热+”清洁取暖项目。坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。严格执行《北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2021年）》，按照由城镇到农村分层次全面推进的总体思路，稳步实施清洁燃煤供暖，有序推进天然气供暖，积极推广电供暖，科学发展热泵供暖，探索推进生物质能供暖，拓展工业余热供暖，加快提高清洁取暖比重，落实低电价电源，保证电力供应。2022年清洁取暖达到省定指标任务。研究制定散煤替代指导意见，按照由城市到农村分类推进的总体思路，以清洁取暖为主线，推进散煤治理。督促连山、龙港全面完成“光热+”清洁取暖项目推进工作。

葫芦岛市人民政府办公室关于印发葫芦岛市持续深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划的通知

葫政办发〔2022〕8号

各县(市)区人民政府，各市属开发区管委会，市政府各部门，各有关单位：

现将《葫芦岛市持续深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

葫芦岛市人民政府办公室

2022年4月2日

(此件公开发布)

葫芦岛市持续深入打好污染防治攻坚战2022年行动计划

2022年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的重要之年，也是深入打好污染防治攻坚战的关键之年。为深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作安排，扎实做好2022年生态环境保护工作，制定本行动计划。

一、总体要求

(一)工作思路。深入贯彻习近平生态文明思想，坚决扛起推进生态文明建设的政治责任，坚持精准治污，科学治污，依法治污，深入打好污染防治攻坚战，协同推进减污降碳，加快建设绿色低碳循环发展的经济社会体系。

(二)主要目标。保持污染防治攻坚的力度和势头，以推动中央和省级生态环境保护督察整改为抓手，对标“十四五”生态环境保护目标和时序进度，突出生态环境问题得到有效解决，主要污染物排放总量继续下降，环境风险得到有效管控，生态环保铁军建设得到全面加强，以生态环境质量持续提升推动经济社会高质量发展。

二、重点任务

(一)有序推动绿色低碳发展。一是把碳达峰碳中和纳入经济社会发展全局，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严把项目准入关，确保污染物排放只减不增，坚决遏制“两高”项目盲目上马。二是对全市已建成投产和“十四五”期间在建、拟建重大项目实施动态管理，定期开展专项节能监察，强化对“两高”项目的事中事后监管。三是持续优化能源结构，安全有序推进核电、风电、光伏、抽水蓄能项目建设，扎实开展百川能源项目前期工作，超前做好海上风电资源普查，加快多源电力通道建设，优化完善网架结构，进一步增强清洁能源消纳能力，因地制宜推进清洁取暖工作。四是进一步加快产业结构调整，以改造升级“老字号”、深度开发“原字号”、培育壮大“新字号”为核心，加快工业互联网创新发展，推动新一代信息技术与制造业深度融合，优化升级产业链，推动石化产业供给侧结构性改革，严禁新增淘汰类工艺设备，严格执行特殊行业产能置换办法，严禁小炼油、小化工等行业新增产能，严格技术改造类“两高”行业项目投资准入，实现产业结构和产业布局调整优化。

(二)深入打好污染防治攻坚战。

深入打好蓝天保卫战。落实一批工业企业技改和环保项目，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放。开展重点区域散煤治理专项行动，10月31日前，连山区、龙港区完成9681户散煤“光热+”清洁取暖项目;开展化工园区和化工企业大气污染防治专项行动，严厉打击新冒头的“散乱污”企业;开展工业炉窑治理专项行动，10月底前完成“淘汰一批、替代一批、治理一批”任务;开展机动车污染防治专项行动，对汽修行业进行清洁治理，定期开展柴油货车联合道路执法，对违法驶入低排放控制区的中、重型柴油货车依法实施处罚，推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新;开展扬尘治理和城市环卫清扫专项行动，及时部署“洗城”，建筑工地严格落实“六个百分百”，重点路段实施交通管控，城市建成区道路机械化清扫率不低于85%，县城道路机械化清扫率不低于60%。18条主次干道每天每条道路洒水不少于6次，国控子站周边道路每天洒水不少于10次，实现“尘土不飞扬”;开展国土绿化专项行动，继续实施城市裸露土地绿化覆盖工程;开展“三禁”专项行动，推进秸秆、冥纸冥币、烟花爆竹管控，全域全时段禁放、禁燃、禁烧。加强挥发性有机物重点源监管，强化源头、过程、末端全流程控制;强化居民生活、餐饮业油烟污染排放治理。

深入打好碧水保卫战。一是抓好重点河流污染防治。开展入河排污口规范化整治，完成全部入河排污口整治任务;按计划实施兴城河、连山河总氮削减工程，确保两河总氮浓度只减不增。二是加强饮用水水源地保护。实施宫山咀水库水源地保护及综合治理工程，实施乌金塘水库保护工程;进一步完善水源保护区规范化建设，推进大风口水库和碱厂水库围网工程，启动乡镇级水源保护区划定，重点乡镇水源保护区划定后勘界立标，推进青山、平山、绥中自来水公司水源保护区的合理调整;强化水源地风险防控，修订青山、平山水源地突发环境应急预案，编制六股河水源地“一河一图一策”环境应急防控响应方案，4月底前完成县级以上公路交通穿越问题风险防范设施建设情况排查。三是加强工业集聚区管理。进入园区企业按照国家有关规定进行污水排放预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。化工园区完成“一企一管”管线建设。

深入打好净土保卫战。一是在受污染耕地集中的县级行政区开展污染溯源。对影响耕地质量的输入因素开展调查监测，识别污染成因并采取措施管控。二是开展“两公一住”地块变更评审。三是对开展第四批涉镉等重金属污染企业专项整治。我市涉及2家企业，其中兴城市1家，连山区1家。四是开展地下水现状调查评估，重点做好三个化工园区地下水调查评估。

深入打好渤海综合治理攻坚战。一是管控入海排污口。做到排查无盲区、整治无死角、问题全部按期清零，全面完成我市入海排污口排查整治专项行动任务。二是统筹衔接市域国土空间规划、重点流域水生态环境保护规划等相关规划，完成海洋生态环境保护“十四五”规划编制。对近岸海域环境功能区进行细致排查，修订近岸海域环境功能区划。三是清理违规占用海域和滩涂湿地等海水养殖活动，鼓励和推动深海养殖、海洋牧场建设，研究制定海水养殖污染控制方案，推进海水养殖环保设施升级改造，加强工厂化养殖尾水排放监测，加大海水养殖对海洋生态环境影响的监管力度。四是巩固深化渔港环境整治成果，进一步规范各级渔港、渔船停泊点生产生活污水、含油污水和渔业垃圾回收处置。五是建立海洋垃圾清理长效机制，增加海滩等活动场所垃圾收集设施投放，提高垃圾清运频次，保持岸滩、滨海旅游度假区等重点海滨区域无明显垃圾。六是加强重点海域沿岸石化集聚区等涉海环境风险源排查，督促相关企业开展环境风险隐患整治，依法查处环境违法行为。加强海洋石油勘探开发环境风险源排查整治和溢油风险防控。加快海洋突发环境应急预案制修订，推进应急、监测预警预报、执法等能力建设。

深入打好农业农村污染治理攻坚战。一是大力推进我市农村生活污水治理，尽快完成“十三五”农村生活污水设施建设运行整改;6月底前将县域农村生活污水治理规划向社会公开并按年度实施，年底前农村生活污水治理率力争达到15%以上;结合美丽宜居村建设，在66个行政村开展农村环境综合整治和农村黑臭水体治理工作;完成重点镇污水处理设施建设，并实现稳定运行。二是将农用废弃反光膜回收治理做为重点工作，建立完善的回收体系、统计体系、执法检查制度、补偿制度等，探索可复制、可推广的工作模式。三是加强养殖业污染防治。监督指导畜禽规模养殖场依法持证排污、按证排污，整县推进畜禽粪污资源化利用，改造提升粪污处理设施。四是实施化肥农药减量增效。推进测土配方施肥，提高肥料利用效率。五是推行农村生活垃圾分类减量与利用。探索符合农村特点和农民习惯、简便易行的分类处理方式，协同推进农村有机生活垃圾、厕所粪污、农业生产有机废弃物资源化处理利用。

(三)加强自然生态保护。一是探索开展国家级生态文明示范区创建。二是继续开展绿盾专项行动，做好自然保护区违法问题排查整治。三是推进生物多样性保护，加强斑海豹、黑嘴鸥等珍稀濒危物种及其栖息地保护，恢复修复重要洄游通道。四是因地制宜实施退养还滩、退围还湿、生态补水等生态恢复、修复工程，巩固提升生态系统碳汇能力。

(四)坚决完成上级生态环保督察整改任务。2021年，中央环保督察、省级环保督察反馈任务分别涉及我市25个整改问题。要严格落实“五个一”工作机制，对整改任务实行领导包案、团队推动、清单管理、挂牌督办，持续跟踪问效，直到任务销号。已完成的任务，要常态化核查，严防不讲标准、不求质量、虚假销号现象发生，切实提高群众满意率。

(五)确保生态环境安全。一是进一步加强环境安全隐患排查，持续开展重点环保治理设施、化工及危化企业安全、固体废物及危险废物、工业聚集区、水源保护区、沿海排污口、核与辐射使用单位专项检查，确保环境安全。二是继续加强医疗废物环境监管。做到医疗废物应处尽处、日产日销，特别在疫情期间，要实行医废处置应急预案。三是持续深入推进危险废物专项整治三年行动，督促涉危废企业提升安全生产主体责任意识和安全管理效能。

三、保障措施

(一)加强领导。始终将政治建设摆在首位，将严守政治纪律和政治规矩贯穿生态环保工作全过程，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。各级党委、政府要对本地区环境保护工作负总责，党政主要负责同志是生态环境保护的第一责任人，要严格落实党政同责、一岗双责，强化担当、亲自上手，层层传导压力、层层压实责任。要坚持全市“一盘棋”，生态文明建设和生态环境保护委员会成员单位要承担责任、密切配合，坚持月调度、月总结，把握好工作节奏，确保完成全年各项任务。

(二)压实责任。充分发挥市生态文明建设和生态环境保护委员会、生态环境保护督察和整改工作领导小组统筹作用，做好顶层设计、组织协调、指挥调度、考核问责等工作。市直各行业部门要主动担当作为，扎实做好指导、审查、督促、验收工作。各地区要坚决扛起生态环境保护工作主体责任，突出结果导向，清单化、项目化推进工作落实，拉条挂账，对账整改，严格考核验收。要强化企业主体责任，督促各类企业既注重经济效益，又注重生态效益，主动开展防治污染和清洁生产。同时要为企业治污提供指导服务，防止简单地以处罚代替监督，以检查代替指导，以管理代替服务。

(三)加强督考。要加强对生态文明建设和生态环境保护的监督考核，把考核结果作为各级领导班子和领导干部综合考核评价重要依据。对进展滞后的要及时预警、督办，对推进不力的要查明原因、严肃问责，切实解决干好干坏一个样的问题，确保重点任务落实到位。对推动整改工作进展缓慢，工作不力、落实不到位的，对负有环境保护监督管理职责的部门和人员不作为、乱作为的，要从严问责。纪检监察、审计、巡察等部门要把生态文明建设作为监督的重要内容，有力推动绿色低碳循环发展和高质量发展。

附件1

2022年大气污染防治行动计划表

| 序号 | 主要任务 | 工作目标 | 完成时限 | 责任部门 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众安全取暖过冬。严格执行《北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2021年）》，按照由城镇到农村分层次全面推进的总体思路，稳步实施清洁燃煤供暖，有序推进天然气供暖，积极推广电供暖，科学发展热泵供暖，探索推进生物质能供暖，拓展工业余热供暖，加快提高清洁取暖比重，落实低电价电源，保证电力供应。 | 2022年清洁取暖达到省定指标任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 2 | 落实辽宁省控制煤炭消费总量要求，做好全市煤炭消费总量控制工作。 | 到2022年，全市煤炭消费总量控制达到省定指标任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市发展改革委 |
| 3 | 支持背压机组、煤炭清洁燃烧技术、燃煤耦合生物质发电技术。推动集中供热覆盖范围内的燃煤锅炉淘汰和高效节能锅炉推广工作。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。 | 2022年底前，依据城市供热专项规划要求，县级及以上城市建成区30万千瓦及以上热电联产电厂供暖半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后的燃煤小热电全部关停整合，实现高效一体化供热。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 4 | 更新在用20蒸吨/小时（或14兆瓦）以上燃煤锅炉重点排污单位名录。 | 达到全覆盖。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 5 | 研究制定我市散煤替代指导意见，按照由城市到农村分类推进的总体思路，以清洁取暖为主线，推进散煤治理。 | 督促连山、龙港全面完成“光热+”清洁取暖项目推进工作。加强煤炭市场监管，严格执行销售煤炭质量标准。2022年，抽检商品煤组数达到省定指标。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市发展改革委、市生态环境局、市市场监管局 |
| 6 | 加快徐大堡核电工程。在确保不出现严重弃风、弃光，并与生态文明建设相协调的前提下，遵循国家可再生能源整体调控政策，有序推进风电、光伏等发电工程建设，实现新能源高质量发展。 | 到2022年，非化石能源占能源消费总量比重达到省定目标。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市发展改革委 |
| 7 | 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、化工等重污染企业搬迁工程。市政府已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 | 按要求完成2户企业搬迁工作。 | 2025年 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
| 8 | 严控新上“两高”行业项目，严禁新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严防“地条钢”死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换。 | 按要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市发展改革委、市工业和信息化局 |
| 9 | 加大市内动力及冶炼用煤产品监督抽查力度。 | 按要求开展冶炼用煤产品质量监督抽查工作，到2022年，实现动力及冶炼用煤产品抽查全覆盖。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局、市市场监管局 |
| 10 | 持续开展“散乱污”企业及集群综合整治专项行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准，实行拉网式排查和清单制、台账式、网格式管理。按照先停后治的原则，依法采取关闭一批、整改一批、入园一批等措施，实施清洁生产技术改造、分类处置。对已完成整治的“散乱污”企业开展动态管理，杜绝反弹。 | 持续推进“散乱污”企业及集群综合整治，严厉打击新冒头的“散乱污”企业，巩固整治成果。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 11 | 持续推进工业污染源全面达标排放，按照国家部署和相关规范将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。 | 按季度公开重点排污单位在线监控超标排放名单及查处情况。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 12 | 推进重点行业污染治理升级改造。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。 | 按要求推进重点企业无组织排放深度治理。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 13 | 到2022年，全市所有具备改造条件的燃煤发电机组完成超低排放改造，推动实施钢铁等行业超低排放改造。 | 10月底前，完成锦西石化热电厂2个机组（3台75吨燃煤锅炉）超低排放改造。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 14 | 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效，大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，开展达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 | 按要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局、市住房城乡建设局 |
| 15 | 制定工业炉窑综合整治实施方案，开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。加大不达标工业炉窑淘汰力度。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。鼓励菱镁行业直燃煤煅烧炉窑改烧天然气等清洁燃料；鼓励热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）由周边热电厂供热；依法依规推进炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉有序退出。集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。 | 4月底前，组织聘请第三方对照工业炉窑管理清单进行排查。按照行业规范和涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准进行排查检查，是否存在不达标工业炉窑、中小型煤气发生炉、燃煤热风炉等；对排查出的不达标、不合规、应淘汰的工业炉窑作为重点整治对象。10月底前，按期完成“淘汰一批、替代一批、治理一批”任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 16 | 采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。严格执行《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》。 | 将挥发性有机物重点源纳入重点排污单位名录。4月底前，开展挥发性有机物“夏病冬治”，建立挥发性有机物年排量10吨以上的重点管控企业清单，编制“一企一策”治理方案，明确责任主体、治理任务和治理时限。12月底前，完成挥发性有机物达标排放综合整治，主要排污口安装挥发性有机物自动监测设备，并与环保部门联网。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 17 | 进一步加强餐饮油烟治理，重点整治油烟污染扰民的餐饮企业，在禁止区域外的露天烧烤采取油烟净化措施并保持正常运行，将油烟通过专用烟道达标排放，防止对附近居民的生活环境造成污染。 | 2022年，全面实现餐饮企业和经营商户油烟治理全覆盖。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局、市生态环境局 |
| 18 | 生活垃圾收集站要保持地面平整，要密闭且设置给排水设施和除臭设施，不得残留垃圾、积水，现有敞开式收集站要规范卫生防护措施，并逐步改造为密闭式收集站。县级以上污水处理厂产生恶臭污染物的生产工艺、装置和处理单元设立密闭排气系统，经过脱臭净化设施后稳定达标排放。 | 2022年全面完成生活垃圾收集站和县级以上污水处理厂恶臭治理。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 19 | 严格施工扬尘监管。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》，城市主要工地安装视频监控。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，将工地安装视频监控费用、建筑垃圾和工程渣土运输费用、处置费用等扬尘治理费用列入工程造价。安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 | 全部实现“六个百分百”。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 20 | 加强道路扬尘综合整治，城区内垃圾、渣土车密闭运输，大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。 | 2022年，城市建成区道路机械化清扫率不低于85％，县城道路机械化清扫率不低于60％，实现“尘土不飞扬”。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 21 | 实施城市裸露土地绿化覆盖工程。加强对城市公共区域、临时闲置土地、城区道路两侧和城区河道两侧的裸露土地硬化和绿化。制定年度实施计划，对裸露地面绿化工作进度进行定期调度。在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿。 | 2022年，实现城市裸露土地绿化全覆盖。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 22 | 全面完成露天矿山摸底排查。对违反资源环境法律法规规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。加强矸石山治理。 开展大规模国土绿化行动，突出防沙治沙工作，实施重点防护林工程，增加林草覆盖率。 | 持续开展露天矿山摸底排查和整治。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市自然资源局 |
| 23 | 加强防护林体系建设。 | 按省政府要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市自然资源局、市农业农村局 |
| 24 | 以农田地面玉米、水稻根以上秸秆处理为重点，推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化利用和收贮运服务体系建设，进一步提高秸秆综合利用水平。规范秸秆综合利用台账。 | 2022年，全市秸秆综合利用率达到90％以上。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 25 | 强化县（市、区）、乡（街道）、村（社区）三级秸秆禁烧网格主体责任，建立以乡为单位、村为基础、村民组为单元的网格化管理责任体系，明确具体责任人及其联系方式，确保秸秆焚烧综合管控责任落实到位。 依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。 | 进一步完善三级责任体制，依法严禁秸秆露天焚烧。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市公安局、市生态环境局 |
| 26 | 加强畜禽粪污资源化利用，提高畜禽粪污综合利用率，减少氨挥发排放。 | 按省政府要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 27 | 进一步完善重污染天气应急减排清单，夯实应急减排措施。 | 强化市级重污染天气预案与企业预案衔接，完成重污染天气应对减排清单整改，夯实重污染天气应对基础。8月底前，对减排清单进行审核，对标国家指南完成新一轮应急减排清单更新工作；落实重污染天气重点行业绩效分级、差异化管控措施；组织推进控排企业完善“一厂一策”重污染天气预案修订。遭遇极端不利气象条件时，强化重污染天气应对监督，对10％控排企业减排措施落实情况进行抽检，推进有效应对。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 28 | 实施秋冬季重点行业错峰生产。加大秋冬季水泥等高排放行业调控力度，制定错峰生产方案，实施差别化管理。 | 制定错峰生产方案，实施秋冬季重点行业错峰生产。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市工业和信息化局、市生态环境局 |
| 29 | 建立完善秦皇岛、葫芦岛、锦州大气污染防治联防联控机制。定期召开联防联控城市的联席会议。统筹调配各市综合执法力量，实行异地交叉执法、驻地督办，确保各项措施落实到位。 | 按要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 30 | 通过布设基本覆盖城市建成区的环境空气质量在线监测微站，同步建设大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥，形成科学化、精细化治理监管模式。 | 按计划落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 31 | 着力改善道路货运结构，推进大宗货物运输由公路有序向铁路转移，大幅提升铁路货运比例。完善港口集疏运体系，加快推进重点企业铁路专用线建设，不断释放铁路运能，逐步减少重载柴油货车在大宗散货长距离运输中的比重。推广高效运输组织方式，培育冷链、商品车等运输模式，鼓励发展滚装运输、甩挂运输等多式联运新模式。进一步完善城市公共交通服务体系，加快提高城市公共交通（含轨道交通）机动化出行分担率。继续推进城市客运行业“油改气”，鼓励客运、货运车辆优先使用清洁能源或新能源车辆，逐步提高清洁能源或新能源车辆比例。 | 2022年，城市中心城区公共交通占机动化出行比例达到省定指标，城市公交车、出租车更新或新增全部为清洁能源或新能源汽车。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市交通运输局 |
| 32 | 明确各类建筑物配建停车场及社会公共停车场中充电设施的配建比例或预留建设安装要求。新建的商业服务业建筑、旅游景区、交通枢纽、公共停车场等场所，原则上应按照不低于总停车位的一定比例配建充电设施或预留充电设施安装条件。鼓励在商业服务业建筑、旅游景区、交通枢纽、公共停车场等场所，逐步改造或加装充电基础设施。新建高速公路服务区和有条件的加油（气）站，原则上应按一定的比例配建充电桩或预留充电设施接口，并按规定在安全评估和论证后组织实施。 | 按省政府要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 33 | 严格成品油市场准入，禁止企业无证无照、证照不符或超范围经营。开展成品油生产、销售监督检查。加油站不得销售和供应不符合国六标准的车用汽、柴油和普通柴油。加大船用燃油和大型柴油货车用油质量随机抽检力度，依法查处销售不合格油品违法行为，依法取缔黑加油站点。加大成品油相关产品质量监管工作力度，严厉打击生产、销售、使用不合格车用尿素违法行为。严格执行国家及我省船舶排放控制区各项监管要求，加大港区内加油点油品质量监管，加大船舶油品含硫量监督检查。 | 2022年，开展成品油经营企业年度检查工作，抽检成品油、车用尿素达到省定指标。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市商务局、市市场监管局、市应急局、葫芦岛海事局、市公安局 |
| 34 | 建立全省统一的消耗臭氧层物质淘汰管理体系。 | 12月底前，加强消耗臭氧层物质淘汰管理，做好生产、使用和销售的备案工作。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 35 | 完善有关部门和地方各级政府的责任清单，健全责任体系。各地建立完善“网格长”制度，压实各方责任，层层抓落实。 | 落实大气污染防治攻坚战责任，提供“网格长”制度等责任清单。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 36 | 建立全省统一的碳排放权交易市场。 | 按省政府要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 37 | 环境空气质量未达标城市编制达标规划并面向社会公开，定期更新大气源排放清单。 | 年底前，更新大气源排放清单。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 38 | 进一步完善大气污染防治综合指挥平台机制。 | 7月底前，完成大气网络化平台“1+4+N”制度建设。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 39 | 将大气污染防治作为市级环境保护督察的重要内容，重点督察地方政府及有关部门环境保护重大决策部署及具体工作安排情况，环境保护法律法规、相关规划和重要政策措施落实情况，推动环境保护责任的落实。对大气污染防治工作不力、重污染天气频发、环境质量改善达不到进度要求甚至恶化的城市，开展机动式、点穴式专项督查，强化督查问责。 | 每月进行大气污染防治工作考核。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 40 | 坚持目标导向、质量导向和问题导向，制定年度大气污染防治实施计划。 | 各责任单位制定年度大气污染防治实施计划。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会，市直相关部门 | 市生态环境局 |
| 41 | 严格落实地方政府空气质量改善主体责任，对各县（市）区实施年度考核。好的表扬，有问题的批评。适时对空气质量排名靠后和恶化的地区进行约谈，对连续两年未完成两项环境空气改善目标的地区实行区域环评限批。发现篡改、伪造监测数据的，考核结果直接认定为不合格，并依纪依法追究责任。对工作不力、责任不实、污染严重、问题突出的地区，对地方党委、政府、部门和相关责任人进行问责。根据年度考核结果，对完成蓝天保卫战三年行动方案任务、考核优秀的县（市）区予以表彰奖励，对大气污染综合治理工作取得突出成绩、表现优异的单位和个人予以表彰奖励。 | 年底前，完成年度考核汇总，实行考核问责。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 42 | 按月通报环境空气质量和重点工作完成情况。 | 每月落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 43 | 提升建设项目服务水平，在项目建设初期主动介入监督，注重强化企业环境基础建设，建立完善一厂一档、开展风险源排查等，实现预防与控制结合。提升执法能力水平，严格落实环境保护法及相关法律法规要求，加大执法力度。严格落实环境保护法及其配套办法，综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法查处环境违法行为，完善环境执法与刑事司法联动机制，实施联合惩戒。全面落实“双随机、一公开”制度，提升环境执法监管水平，完善网格化环境监管制度，落实各级网格责任。开展重点区域大气污染热点网格监管，加强工业窑炉排放、无组织排放、挥发性有机物污染治理等环境执法力度，严厉打击“散乱污”企业。提升环保与住房城乡建设、城管、交通、公安等部门联合执法水平，加强环境保护行政执法与刑事司法的有序衔接。 | 每季度落实“双随机、一公开”制度，严格执行环境保护法及其配套办法。制定“双随机、一公开”工作计划；逐月上报“双随机、一公开”统计表；对双随机情况及行政处罚案件进行信息公开；涉气按日连续处罚、查封扣押、限产停产、行政拘留等案件县（市）区全覆盖；符合移送条件的案件，及时移送相关部门。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 44 | 积极争取中央专项补助，各级财政支出要向打赢蓝天保卫战倾斜，坚持资金投入同污染治理攻坚任务相匹配，增加省级大气污染防治专项资金投入。支持依法合规开展大气污染防治领域的政府和社会资本合作（PPP）项目建设。鼓励开展合同环境服务，推广环境污染第三方治理。 | 按国家、省相关政策要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市发展改革委、市金融发展局、市财政局 |
| 45 | 建立省以上大气污染防治专项资金安排与地方环境空气质量改善绩效联动机制，调动地方政府和企业治理大气污染积极性。 | 按国家、省相关政策要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局、市财政局 |
| 46 | 研究制定推进储气调峰设施建设的扶持政策。推行上网侧峰谷分时电价政策，延长采暖用电谷段时长至10个小时以上，支持具备条件的地区建立采暖用电的市场化竞价采购机制，采暖用电参照电力市场化交易谷段输配电价减半执行。利用地热能向居民供暖（制冷）的项目运行电价参照居民用电价格执行。探索建立供热价格机制，合理制定取暖清洁能源价格。落实好燃煤电厂超低排放环保电价。全面清理取消对高耗能行业的优待类电价以及其他各种不合理价格优惠政策。建立高污染、高耗能、低产出企业执行差别化电价、水价政策的动态调整机制，对限制类、淘汰类企业大幅提高电价，支持各地区进一步提高加价幅度。加大对钢铁等行业超低排放改造支持力度。研究制定“散乱污”企业综合治理激励政策。进一步完善货运价格市场化运行机制，科学规范两端费用。大力支持港口和机场岸基供电，降低岸电运营商用电成本。支持车船和作业机械使用清洁能源。 | 按国家、省相关政策要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市发展改革委、市财政局、市工业和信息化局、市生态环境局、市市场监管局、市交通运输局、市住房城乡建设局 |
| 47 | 各地区要公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警提示信息。 | 按要求公开发布。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 48 | 建立健全环保信息强制性公开制度。重点排污单位应及时公布自行监测和污染排放数据、污染治理措施、重污染天气应对、环保违法处罚及整改等信息。已核发排污许可证的企业应按要求及时公布执行报告。机动车和非道路移动机械生存、进口企业应依法向社会公开排放检验、污染控制技术等环保信息。 | 按要求公开发布。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 49 | 积极开展多种形式的宣传教育。普及大气污染防治科学知识，纳入国民教育体系和党政领导干部培训内容。 | 采取多种形式，抓好贯彻落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 50 | 定期召开新闻发布会，宣传报道国家、省、市蓝天保卫战工作部署和工作成效，引导社会预期，及时回应社会各界呼声和群众期盼。健全生态环境新闻发布机制，发布权威信息，及时回应群众关心的热点、难点问题。充分利用各级、各类媒体，做好典型宣传、深度报道。加强舆论宣传，依托一报（党报）一台（电视台）一网（政府官方网站），及时报道大气污染防治攻坚战的决策部署、具体措施、进展情况和经验成效，营造保护环境的良好社会氛围。 | 采取多种形式，抓好贯彻落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 51 | 强化重污染天气应急响应机制，准确把握舆情，回应公众关切。 | 全年逐次报备对外发布启动和解除预警通知，少一次则未完成。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |

附件2

2022年水污染防治行动计划表

| 序号 | 主要任务 | 工作目标 | 完成时限 | 责任部门 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连山河沈山铁路桥断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅲ类。 | 年底前 | 连山区政府 | 市生态环境局 |
| 2 | 五里河茨山桥南断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 龙港区政府 | 市生态环境局 |
| 3 | 兴城河红石碑断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅲ类。 | 年底前 | 兴城市政府 | 市生态环境局 |
| 4 | 六股河小渔场断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅲ类。 | 年底前 | 兴城市政府、绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 5 | 六股河孤家子断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅱ类。 | 年底前 | 兴城市政府、绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 6 | 大凌河王家窝棚断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅲ类。 | 年底前 | 建昌县政府 | 市生态环境局 |
| 7 | 女儿河卧佛寺断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅲ类。 | 年底前 | 南票区政府 | 市生态环境局 |
| 8 | 宫山咀水库主坝前断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅲ类。 | 年底前 | 建昌县政府 | 市生态环境局 |
| 9 | 狗河小万屯断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅱ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 10 | 乌金塘水库坝里断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅲ类。 | 年底前 | 南票区政府 | 市生态环境局 |
| 11 | 女儿河汉沟断面达标。 | 年度水质考核类别Ⅱ类。 | 年底前 | 连山区政府 | 市生态环境局 |
| 12 | 茨山河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 龙港区政府 | 市生态环境局 |
| 13 | 烟台河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 兴城市政府 | 市生态环境局 |
| 14 | 菱角河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 兴城市政府 | 市生态环境局 |
| 15 | 东沙河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 兴城市政府 | 市生态环境局 |
| 16 | 猫眼河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 17 | 石河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 18 | 强流河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 19 | 九江河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 20 | 大兴堡河入海前断面消除劣Ⅴ类。 | 年度水质考核类别Ⅴ类。 | 年底前 | 南票区政府（做好我市辖区内水污染防治工作） | 市生态环境局 |
| 21 | 青山水源水质达标。 | Ⅲ类（以下水源均为超标一个月即为全年超标）。 | 年底前 | 绥中县政府、兴城市政府、建昌县政府 | 市生态环境局 |
| 22 | 平山水源水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 兴城市政府、建昌县政府 | 市生态环境局 |
| 23 | 杨家杖子水源水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 杨家杖子经济开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 24 | 烟台河水源水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 兴城市政府 | 市生态环境局 |
| 25 | 曹庄水源水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 兴城市政府 | 市生态环境局 |
| 26 | 绥中自来水公司水源六股河水源地水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 27 | 绥中自来水公司水源大风口水源地水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 28 | 宫山咀水库水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 建昌县政府 | 市生态环境局 |
| 29 | 猴山水库水质达标。 | Ⅲ类。 | 年底前 | 绥中县政府 | 市生态环境局 |
| 30 | 地级以上城市建成区黑臭水体控制比例10％。 | 黑臭水体治理成果不出现反复。 | 年底前 | 市住房城乡建设局、连山区政府、龙港区政府（按河流管理权限划分） | 市住房城乡建设局、市生态环境局 |
| 31 | 兴城河总氮削减。 | 工程按照计划实施，2022年兴城河总氮浓度与2021年相比不升高。 | 年底前 | 兴城市政府 | 市生态环境局 |
| 32 | 连山河总氮削减。 | 工程按照计划实施，2022年连山河总氮浓度与2021年相比不升高。 | 年底前 | 连山区政府 | 市生态环境局 |
| 33 | 开展入河排污口规范化整治，完成2022年入河排污口整治任务。 | 3月底前各县（市）区完成工作布置。6月底前报总结，重点对难以整治的排污口进行整理上报。10月底前完成整治任务。11月底前完成系统填报任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、高新技术产业开发区、杨家杖子经济开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 34 | 取缔“十小企业”，通过日常检查、督查以及群众举报投诉环境问题等途径，持续开展“十小企业”清理整顿工作。 | 发现“十小企业”立即清理。 | 年底前 | 各县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 35 | 加强工业集聚区管理，工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，确保在线监控设备正常稳定运行。对废水分类收集、分质处理、应收尽收，禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。化工园区按照要求完成“一企一管”管线建设。 | 工业集聚区污水处理厂稳定达标运行、在线监测设备正常稳定运行。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 36 | 统筹安排建设城镇污水集中处理设施及配套管网，提高城镇污水处理的收集率和处理率，城建主管部门要加强对城镇污水处理厂运营的监督管理，确保城镇污水处理厂稳定运行。 | 城镇污水处理厂稳定运行，市城区、县城污水收集率和处理率要达到省级部门任务要求。 | 年底前 | 各县（市）区政府 | 市住房城乡建设局 |
| 37 | 推进重点镇污水收集处理设施建设并稳定运行，无污水收集处理设施的重点镇完成污水收集处理设施建设。 | 完成重点镇污水处理设施建设，并稳定运行。 | 年底前 | 相关县（市）区政府 | 市住房城乡建设局 |
| 38 | 组织评估现有接入城市生活污水处理设施的工业废水对设施出水的影响，导致出水不能稳定达标的要限期退出。 | 开展评估，形成评估报告，未达到要求的工业企业要制定限期退出计划。 | 年底前 | 相关县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 39 | 有效防控种植业污染，推进种植业产业模式生态化。 | 农作物病虫害统防统治覆盖率达到省级部门任务要求。 | 年底前 | 各县（市）区政府 | 市农业农村局 |
| 40 | 推进县级以上临界超标水源达标工作。加强县级以上备用水源管理，做好水质监测工作。 | 制定达标方案，开展整治，确保2022年水源水质达标。 | 年底前 | 相关县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 41 | 加强对农村饮用水水源监测、监管，解决农村饮用水水源水质不达标问题。 | 持续开展农村千吨万人及乡镇级水源监测工作，加强监管，保障水源水质。 | 年底前 | 相关县（市）区政府 | 市生态环境局、市水利局 |
| 42 | 深入开展乡镇级水源地规范化建设。研究启动乡镇级水源保护区划定工作，以水源详查为基础，开展重点乡镇水源保护区划定和勘界立标，提升乡镇级饮用水源规范化建设水平。 | 完成建昌县3个乡镇级水源保护区立标工作。 | 年底前 | 相关县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 43 | 加强保护区规范化建设，有道路交通穿越的，要设置警示标志，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施。 | 组织对全市水源保护区道路交通穿越及规范化建设情况进行核实，4月底前形成县级以上公路交通穿越问题风险防范设施建设情况排查报告，进一步完善水源保护区规范化建设和风险防控措施。 | 年底前 | 相关县（市）区政府 | 市交通运输局 |
| 44 | 做好总量减排工作，各市直相关部门、县（市）区政府要高度重视水污染物减排工作，认真筛查水污染物减排项目，申报减排。 | 减排项目档案资料齐全，通过国家审查。 | 年底前 | 市住房城乡建设局、市农业农村局、市水利局、市工业和信息化局，各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 45 | 按照问题导向推进水污染防治项目规划和建设工作，积极申请中央、省级水生态环境类资金。 | 资金到位并开展项目建设。 | 年底前 | 市住房城乡建设局、市水利局、市农业农村局、市交通运输局、市自然资源局，各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局、市发展改革委、市财政局 |

附件3

2022年土壤污染防治行动计划表

| 序号 | 主要任务 | 工作目标 | 完成时限 | 责任部门 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成重点行业企业用地调查任务。 | 按照国家及省统一部署，依据重点行业企业用地土壤污染状况调查成果，推动调查成果应用，印发优先管控地块名单。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 2 | 开展土壤污染治理修复试点。 | 完成葫芦岛市龙港区土壤重金属污染防治试点项目。 | 6月底前 | 龙港区政府 | 市生态环境局 |
| 3 | 持续推进农用地分类管理，巩固提升受污染耕地安全利用水平。 | 按照省农业农村厅工作要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 4 | 加强土壤污染重点监管单位环境监管。 | 下发土壤污染重点监管企业名单，督促企业按照土壤法要求落实主体责任。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 5 | 开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治。 | 组织第四批涉镉等重金属重点行业企业整治验收，涉及兴城市1家、连山区1家。 | 4月底前 | 各县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 6 | 加强污染地块安全利用和常态化监管。 | 围绕污染地块安全利用和常态化监管，加强用途变更为住宅、公共管理、公共服务用地管理和风险管控，建立污染地块联动监管准入、严格评估评审、定期调度通报、跟踪督查整改机制。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局、市自然资源局 |
| 7 | 加强重点地区危险化学品搬迁改造腾退土地土壤环境监管。 | 按照《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，开展危险化学品搬迁改造腾退土地土壤环境监管。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 8 | 完成葫芦岛市地下水污染防治分区划分实施方案编制，上报项目库，资金下达后组织实施。 | 按工作要求落实。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 9 | 完成葫芦岛市城镇垃圾填埋场地下水调查评估包装项目编制工作，上报项目库。 | 4月底前，入项目库。 | 4月底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 10 | 完成葫芦岛市耕地土壤重金属污染成因排查工作农用地染防治分区划分实施方案编制工作。上报项目库。资金下达后组织实施。 | 4月底前，编制完成方案，并入项目库。 | 4月底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 11 | 进一步加强生活垃圾填埋场及周边地下水水质监测工作。 | 督促企业做好自行监测，完善监督性监测。 | 按节点要求 | 各县（市）区政府 | 市生态环境局 |

附件4

2022年渤海综合治理行动计划表

| 序号 | 主要任务 | 工作目标 | 完成时限 | 责任部门 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “一口一策”持续推进入海排污口整治，建立健全入海排污口备案、监测、监管等制度。到2025年，渤海基本完成入海排污口清理整治。 | 完成年度整治任务，加强入海排污口监管。 | 年底前 | 各县（市）区政府、葫芦岛经济开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 2 | 加强入海河流污染治理，加强总氮排放控制，实施入海河流总氮削减工程。到2025年，省控及以上河流入海断面基本消除劣V类。 | 河流水质达标，完成总氮削减年度任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 3 | 加强沿海城市固定污染源总氮排放控制和监管执法，全面推行排污许可“一证式”管理，实行依法持证排污、按证排污、依证监管。 | 完成年度任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 4 | 推进沿海城镇污水管网全覆盖，大力推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水管网建设与改造。开展城镇雨污管网混错接改造、更新、破损修复，加强管网清疏管养，进一步提高污水收集效能，因地制宜实施雨污分流改造。推进污水处理设施高质量建设和运维。到2025年，沿海城市生活污水集中收集率达到70％以上，县城污水处理率达到95％以上。 | 完成年度任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局、市发展改革委分工负责 |
| 5 | 因地制宜推进沿海地区农业面源污染防治和农村人居环境整治提升。深入推进化肥农药减量增效，实施农膜回收行动，推动畜禽粪污资源化利用，推进种养结合。加强农村环境保护基础设施建设，提升农村生活垃圾和污水治理水平。到2025年，沿海地市主要农作物化肥农药使用量持续减少，利用率均达到43％，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在97％以上。 | 完成年度任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局、市乡村振兴局、市住房城乡建设局、市生态环境局分工负责 |
| 6 | 严格落实养殖水域滩涂规划和生态保护红线等管控要求，进一步优化海水养殖空间布局，依法禁止在禁养区开展海水养殖活动。研究制定海水养殖污染防控方案，推进海水养殖环保设施升级改造。 | 完成年度任务。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市农业农村局 |
| 7 | 加强工厂化养殖尾水排放监测，加大海水养殖对海洋生态环境影响的监视监管力度。 | 开展海水养殖尾水监测。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 8 | 进一步巩固船舶和港口污染治理成果，完善实施船舶水污染物转移处置联单制度，推进“船-港-城”全过程协同管理。 | 开展监督检查，落实污染物转移处置联单制度。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 葫芦岛海事局、市交通运输局 |
| 9 | 巩固深化渤海渔港环境整治成果，进一步规范各级渔港、渔船停泊点生产生活污水和渔业垃圾回收处置，推进污染防治设施设备建设和环境清理整治。 | 完成年度任务 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市农业农村局 |
| 10 | 加强岸滩垃圾及海面漂浮垃圾监测调查。 | 开展海洋垃圾监测 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 11 | 建立海洋垃圾清理工作长效机制，增加海滩等活动场所垃圾收集设施投放，提高垃圾清运频次，保持岸滩、滨海旅游度假区等重点海滨区域无明显垃圾。 | 落实海上环卫制度，做好海洋垃圾常态化防治。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 12 | 巩固深化渤海生态保护修复成效，因地制宜实施河口湿地保护修复，不断提升渤海生态系统质量。 | 完成年度任务。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市自然资源局 |
| 13 | 加强斑海豹、黑嘴鸥等珍稀濒危物种及其栖息地保护。 | 加强斑海豹、黑嘴鸥保护。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市农业农村局、市自然资源局 |
| 14 | 严格海洋伏季休渔监管执法，实施现代化海洋牧场建设，开展渔业资源增殖放流，清理取缔涉渔“三无”船舶。 | 开展海洋牧场建设和增殖放流专项执法行动。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市农业农村局 |
| 15 | 沿海地方加强沿岸原油码头、危化品运输、重点航线等环境风险隐患排查，强化事前预防和源头监管。建立健全海上溢油监测体系，提升风险早期识别和预报预警能力。 | 定期开展执法检查，建立健全海上溢油监测体系，提升风险早期识别和预报预警能力。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 葫芦岛海事局、市交通运输局 |
| 16 | 加强重点海域沿岸石化集聚区等涉海环境风险源排查，督促相关企业开展环境风险隐患整治，加强执法检查，依法查处环境违法行为。加强海洋石油勘探开发环境风险源排查整治和溢油风险防控。加强海洋突发环境应急预案制修订，推进应急船舶装备、物资保障、监测预警预报、监督执法能力建设。 | 加强执法检查，依法查处环境违法行为。推进应急、监测预警预报、执法等能力建设。 | 年底前 | 各县（市）区政府、葫芦岛经济开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 17 | 围绕“水清滩净、渔鸥翔集、人海和谐”的目标要求，保护好自然禀赋优良的海湾生态环境，加强受损海湾综合治理，加强海湾生态环境常态化监测监管。 | 推进美丽海湾建设，落实湾长制。 | 年底前 | 沿海县（市）区政府 | 市生态环境局 |
| 18 | 加强组织领导和监督考核。将渤海综合治理攻坚战纳入市政府绩效考核，对各县（市）区和市直有关部门考核。 | 开展调度、监督考核。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 19 | 强化科技支撑，加强近岸海域污染源解析与管控、流域入海总氮负荷削减、受损海洋生态系统修复、海洋生态环境监测与管理信息化等关键技术研究，开展国控河流入海断面的总氮通量监测试点，积极推动海洋生态环境综合治理相关科技成果转化和示范推广。 | 完成年度任务。 | 年底前 | 各县（市）区政府、葫芦岛经济开发区管委会 | 市科技局、市生态环境局、市自然资源局分工负责 |
| 20 | 加大财政投入力度，强化攻坚行动的经费保障。鼓励并规范通过政府和社会资本合作、政府购买服务、环境污染第三方治理、生态环境导向的开发（EOD）模式等方式，吸引社会资本参与攻坚行动。 | 加强资金保障。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局、市财政局、市发展改革委、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、葫芦岛海事局分工负责 |
| 21 | 加强信息公开，进一步树牢生态文明理念，提高海洋生态环境保护意识。提高公众参与海洋生态环境保护的自觉性和积极性。 | 加强宣传。 | 年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |

附件5

2022年农业农村污染防治行动计划表

| 序号 | 类型 | 主要任务 | 工作目标 | 完成时限 | 责任部门 | 牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农 村 生 活 污 水 治 理 | 分区分类治理生活污水。以解决农村生活污水等突出问题为重点，提高农村环境整治成效和覆盖水平。 | 将县域农村生活污水治理专项规划（或方案）向社会公开并按年度实施。 | 2022年6月底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 2 |  | 因地制宜，与改厕相结合，以纳入城镇污水治理管网和黑水综合利用灰水管控模式为主。提高本地区的农村生活污水治理率。 | 农村生活污水治理率力争达到15％。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 3 |  | 尽快完成“十三五”农村生活污水设施建设运行整改工作 | 各县（市）区“十三五”农村污水处理设施运行率达80％以上，销号率达80％以上。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 4 | 农 村 生 活 垃 圾 治 理 | 健全农村生活垃圾收运处置体系，在不便于集中收集处置农村生活垃圾的地区，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式，降低设施建设和运行成本。完善日常巡检机制，严厉查处在农村地区饮用水水源地周边、农村黑臭水体沿岸随意倾倒、填 埋垃圾行为。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市住房城乡建设局 |
| 5 |  | 推行农村生活垃圾分类减量与利用。加快推进农村生活垃圾分类，探索符合农村特点和农民习惯、简便易行的分类处理方式，减少垃圾出村处理量。协同推进农村有机生活垃圾、厕所粪污、农业生产有机废弃物资源化处理利用。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 6 | 农村黑臭水体治理 | 开展农村黑臭水体排查和整治。将农村黑臭水体排查结果和整治进展通过县级媒体等向社会公开，鼓励群众积极参与，对排查结果、整治情况监督举报。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |
| 7 | 实施化肥农药减量增效行动 | 深入推进化肥减量增效。实施精准施肥，依法落实化肥使用总量控制。大力推进测土配方施肥，提高肥料利用效率。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 8 |  | 持续推进农药减量控害。推进精准施药，提高农药利用效率。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 9 | 深入实施农膜回收行动 | 落实严格的农膜管理制度，加强农膜生产、销售、使用、回收、再利用等环节的全链条监管，推进全生物可降解地膜有序替代，在不同类型区域建设试验示范基地。建立健全农田地膜残留监测点，开展常态化、制度化监测评估。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 10 | 加 强 养 殖 业 污 染 防 治 | 推行畜禽粪污资源化利用。依法合理施用畜禽粪肥。推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级，规范畜禽养殖户粪污处理设施装备配套，开展设施装备配套情况核查。整县推进畜禽粪污资源化利用，改造提升粪污处理设施。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市农业农村局 |
| 11 |  | 严格畜禽养殖污染防治监管。组织各地依法编制实施畜禽养殖污染防治规划，严格落实环境影响评价与排污许可制度，依法开展环境影响评价，监督指导畜禽规模养殖场依法持证排污、按证排污或者进行排污登记，遵守排污许可证管理规定。依法查处污染环境等环境违法行为。 | 完成省定指标任务。 | 2022年底前 | 各县（市）区政府、市属开发区管委会 | 市生态环境局 |